## CRONOGRAMA
MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA
CONVITE 001/2018
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Local: - Carmo do Paranaíba-Escola Municipal Gaspar Braz de Araujo
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % INC. | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | Serviços preliminares | 1606.8106 | 1.85% | 40% | 642.7243 |  | 0 | 60% | 964.0864
2 | Fundaçao | 5104.825 | 5.876% | 100% | 5104.825 |  | 0 |  | 0
3 | Vigas Baldrame | 3485.8078 | 4.013% | 100% | 3485.8078 |  | 0 |  | 0
4 | Alvenaria | 14409.1167 | 16.59% | 50% | 7204.5584 | 50% | 7204.5584 |  | 0
6 | Revestimentos (pisos) | 12843.7725 | 14.78% |  | 0 | 60% | 7706.2635 | 40% | 5137.509
7 | Piso Externo | 7690.8863 | 8.853% |  | 0 | 100% | 7690.8863 |  | 0
8 | PINTURA DA ALVENARIA E TETOS | 13734.8 | 15.81% |  | 0 |  | 0 | 100% | 13734.8
9 | PINTURA DAS ESQUADRIAS | 2979.85 | 3.43% |  | 0 |  | 0 | 100% | 2979.85
10 | ESQUADRIAS METALICA | 6324.2475 | 7.28% |  | 0 |  | 0 | 100% | 6324.2475
11 | ESQUADRILHAS DE MADEIRA | 828.9625 | 0.9542% |  | 0 |  | 0 | 100% | 828.9625
12 | PEDRAS | 6638.226 | 7.641% | 100% | 6638.226 |  | 0 |  | 0
13 | RAMPAS | 300 | 0.3453% |  | 0 | 100% | 300 |  | 0
14 | COBERTURA | 3833.5625 | 4.413% |  | 0 | 100% | 3833.5625 |  | 0
15 | HIDRAULICO | 5644.65 | 6.498% |  | 0 | 100% | 5644.65 |  | 0
16 | ELÉTRICO | 1445.7 | 1.664% |  | 0 | 40% | 578.28 | 60% | 867.42
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 23076.1414 |  | 32958.2006 |  | 30836.8754
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 86871.2174
TOTAL GERAL |  | 86871.2174 | 100%

## Plan2
CONVITE 001/2018
ANEXO III - PLANILHA DE CUSTOS
Local: - Carmo do Paranaíba-Escola Municipal Gaspar Braz de Araujo
BDI (%) | 25
Item | Cód. | Discriminação | Unid. | Qtde | Valor Unit. | BDI-25% | Valor Total | Total do Item
Referência: SINAPI - Mar/2018
1 |  | Serviços preliminares
1.1 | 74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² | 32.4 | 3.59 | 4.4875 | 145.395
1.2 | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 56 | 3.01 | 3.7625 | 210.7
1.3 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 540.85 | 1.85 | 2.3125 | 1250.7156
1606.8106
2 |  | Fundaçao
2.1 | 74156 | BROCAS (ESTACAS A TRADO) MOLDADA IN-LOCO ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | m | 57 | 36.46 | 45.575 | 2597.775
2.2 | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. | Kg | 172 | 7.26 | 9.075 | 1560.9
2.3 | 33 | FORNECIMENTO DO AÇO 8mm | Kg | 122 | 4.61 | 5.7625 | 703.025
2.4 | 39 | FORNECIMENTO DO AÇO 5.0 | Kg | 50 | 3.89 | 4.8625 | 243.125
5104.825
3 |  | Vigas Baldrame
3.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, COM PREVISÃO DE FÔRMA. | m³ | 1.52 | 56.77 | 70.9625 | 107.863
3.2 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO E EM VIGAS BALDRAME | m³ | 0.22 | 353.49 | 441.8625 | 97.2097
3.3 | 92442 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. | m² | 21.6 | 29.45 | 36.8125 | 795.15
3.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 - MONTAGEM. | Kg | 137 | 6.69 | 8.3625 | 1145.6625
3.5 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 1.3 | 362.56 | 453.2 | 589.16
3.6 | 39 | FORNECIMENTO DO AÇO 5.0 | Kg | 43 | 3.89 | 4.8625 | 209.0875
3.7 | 33 | FORNECIMENTO DO AÇO 8mm | Kg | 94 | 4.61 | 5.7625 | 541.675
3485.8078
4 |  | Alvenaria
4.1 | 87491 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 98.16 | 43.17 | 53.9625 | 5296.959
4.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400lL. | m² | 268.32 | 2.37 | 2.9625 | 794.898
4.3 | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 124.42 | 28.89 | 36.1125 | 4493.1172
4.4 | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 143.9 | 21.26 | 26.575 | 3824.1425
14409.1167
5 |  | Revestimentos (pisos)
5.1 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | m² | 143.9 | 51.82 | 64.775 | 9321.1225
5.2 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. | m² | 47 | 30.55 | 38.1875 | 1794.8125
5.3 | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,ESPESSURA 6CM. | m² | 47 | 29.41 | 36.7625 | 1727.8375
12843.7725
6 |  | Piso Externo
6.1 | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,ESPESSURA 6CM. | m² | 81.7 | 29.41 | 36.7625 | 3003.4963
6.2 | 73465 | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO | m² | 81.7 | 27.12 | 33.9 | 2769.63
6.3 | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. | m | 83.2 | 18.44 | 23.05 | 1917.76
7690.8863
7 |  | PINTURA DA ALVENARIA E TETOS
7.1 | 79464 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS H=1,20. SOBRE ALVENARIA | m² | 418 | 14.79 | 18.4875 | 7727.775
7.2 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (INTERNO) | m² | 674 | 7.13 | 8.9125 | 6007.025
13734.8
8 |  | PINTURA DAS ESQUADRIAS
8.1 | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 44 | 13.03 | 16.2875 | 716.65
8.2 | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 92 | 19.68 | 24.6 | 2263.2
2979.85
9 |  | ESQUADRIAS METALICA
9.1 | 73933/006 | Porta de correr 80/210 cm (2) PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA. | m² | 3.36 | 479.26 | 599.075 | 2012.892
9.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 4.32 | 573.92 | 717.4 | 3099.168
9.3 | 94562 | Janelas 100/50 cm (8) JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. | m² | 2.5 | 387.9 | 484.875 | 1212.1875
6324.2475
10 |  | ESQUADRILHAS DE MADEIRA
10.1 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃ MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 1 | 663.17 | 828.9625 | 828.9625
828.9625
11 |  | PEDRAS
11.1 | 73774/001 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 23.52 | 225.79 | 282.2375 | 6638.226
6638.226
12 |  | RAMPAS
12.1 |  | RAMPAS SOBRE AS PORTAS INTERNAS | m² | 2 | 120 | 150 | 300
300
13 |  | COBERTURA
13.1 | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 41.5 | 46.14 | 57.675 | 2393.5125
13.2 | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 41.5 | 27.76 | 34.7 | 1440.05
3833.5625
14 |  | HIDRAULICO
14.1 | 6015 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " | uni | 2 | 72.15 | 90.1875 | 180.375
14.2 | 38364 | BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2*CM | uni | 1 | 686.58 | 858.225 | 858.225
14.3 | 6024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | uni | 2 | 38.22 | 47.775 | 95.55
14.4 | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 18 | 2.38 | 2.975 | 53.55
14.5 | 3522 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | uni | 6 | 2.08 | 2.6 | 15.6
14.6 | 37947 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | uni | 6 | 2.56 | 3.2 | 19.2
14.7 | 65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | uni | 2 | 0.8 | 1 | 2
14.8 | 13415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | uni | 6 | 42.18 | 52.725 | 316.35
14.9 | 11681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | uni | 6 | 6.26 | 7.825 | 46.95
14.10 | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 4 | 2.38 | 2.975 | 11.9
14.11 | 3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | uni | 8 | 4.91 | 6.1375 | 49.1
14.12 | 38023 | LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | uni | 6 | 2.43 | 3.0375 | 18.225
14.13 | 10427 | LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA COM LADRAO *52 X 45* CM | uni | 6 | 241.53 | 301.9125 | 1811.475
14.14 | 9841 | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | m | 12 | 15.7 | 19.625 | 235.5
14.15 | 20067 | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | m | 6 | 5.63 | 7.0375 | 42.225
14.16 | 5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | uni | 10 | 8.77 | 10.9625 | 109.625
14.17 | 37949 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | uni | 6 | 1.22 | 1.525 | 9.15
14.18 | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | uni | 6 | 5.56 | 6.95 | 41.7
14.19 | 20179 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | uni | 4 | 28.48 | 35.6 | 142.4
14.20 | 11786 | VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA | uni | 4 | 297.31 | 371.6375 | 1486.55
14.21 | 6149 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | uni | 6 | 13.2 | 16.5 | 99
5644.65
15 |  | ELÉTRICO
15.1 | 1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220V) | uni | 2 | 48 | 60 | 120
15.2 | 940 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 6 MM2 | m | 10 | 2.34 | 2.925 | 29.25
15.3 | 938 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | m | 50 | 0.62 | 0.775 | 38.75
15.4 | 73953/004 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 8 | 120.91 | 151.1375 | 1209.1
15.5 | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | uni | 8 | 4.86 | 6.075 | 48.6
1445.7
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | [6 empty] | 86871.2174