## Orçamento Sintético
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Escola Municipal Antônio Rodrigues Carolino
Endereço: Rua A, sem número, Comunidade Rural de São Bento - Carmo do Paranaíba |  |  |  | BDI: 27%
Referência: SINAPI: Janeiro/2020 - SETOP: Abril/2019
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
|  |  | MODIFICAÇÃO |  |  |  |  | 20406.0674
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10732.4672
1.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 6.72 | 5.83 | 7.4041 | 49.7556
1.2 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 11.2 | 19.84 | 25.1968 | 282.2042
1.3 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 124.8 | 65.62 | 83.3374 | 10400.5075
2 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 8170.1234
2.1 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 11.2 | 574.39 | 729.4753 | 8170.1234
3 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 1503.4768
3.1 | 39488 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 4 | 295.96 | 375.8692 | 1503.4768
|  |  | AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 404342.5651
4 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8180.8937
4.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 898.76 | 2.21 | 2.8067 | 2522.5497
4.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 122.3 | 36.43 | 46.2661 | 5658.344
4.2 |  |  | ESTACA A TRADO |  |  |  |  | 7879.7898
4.2.1 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 90 | 35.67 | 45.3009 | 4077.081
4.2.2 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 54.13 | 6.53 | 8.2931 | 448.9055
4.2.3 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 163.04 | 6.25 | 7.9375 | 1294.13
4.2.4 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 6.35 | 255.4 | 324.358 | 2059.6733
4.3 |  |  | BLOCOS |  |  |  |  | 2686.9241
4.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 4.99 | 52.33 | 66.4591 | 331.6309
4.3.2 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 76.08 | 6.25 | 7.9375 | 603.885
4.3.3 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 4.98 | 276.92 | 351.6884 | 1751.4082
4.4 |  |  | VIGAS BALDRAME |  |  |  |  | 14011.8328
4.4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 14.61 | 52.33 | 66.4591 | 970.9675
4.4.2 | 94103 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 2.44 | 198.66 | 252.2982 | 615.6076
4.4.3 | 00001355 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | m² | 121.77 | 19.6 | 24.892 | 3031.0988
4.4.4 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 259.03 | 6.53 | 8.2931 | 2148.1617
4.4.5 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 373.1 | 6.25 | 7.9375 | 2961.4813
4.4.6 | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 11.55 | 4.86 | 6.1722 | 71.2889
4.4.7 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 11.98 | 276.92 | 351.6884 | 4213.227
4.5 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 38169.3928
4.5.1 | 87507 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 557.6 | 53.9 | 68.453 | 38169.3928
4.6 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 5896.2279
4.6.1 | 00001355 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | m² | 57.6 | 19.6 | 24.892 | 1433.7792
4.6.2 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 93.31 | 6.53 | 8.2931 | 773.8292
4.6.3 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 262.8 | 5.71 | 7.2517 | 1905.7468
4.6.4 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 5.04 | 276.92 | 351.6884 | 1772.5095
4.6.5 | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 2 | 4.08 | 5.1816 | 10.3632
4.7 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 14532.4572
4.7.1 | 00001355 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | m² | 146.12 | 19.6 | 24.892 | 3637.219
4.7.2 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 259.03 | 6.53 | 8.2931 | 2148.1617
4.7.3 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 584.5 | 5.71 | 7.2517 | 4238.6187
4.7.4 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 12.79 | 276.92 | 351.6884 | 4498.0946
4.7.5 | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 2 | 4.08 | 5.1816 | 10.3632
4.8 |  |  | LAJE |  |  |  |  | 21898.3519
4.8.1 | 74202/001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 243.68 | 70.76 | 89.8652 | 21898.3519
5 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 2288.8346
5.9.1 | 93190 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 28.2 | 26.1 | 33.147 | 934.7454
5.9.2 | 93198 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 28.2 | 22.91 | 29.0957 | 820.4987
5.9.3 | 93192 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 15 | 28.01 | 35.5727 | 533.5905
6 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 56983.1742
6.1 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 457.89 | 65.11 | 82.6897 | 37862.7867
6.2 | 94445 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 457.89 | 32.88 | 41.7576 | 19120.3875
7 |  |  | REVESTIMENTO-ALVENARIA E TETO |  |  |  |  | 75393.0364
7.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1902.61 | 4.33 | 5.4991 | 10462.6427
7.2 | 87549 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 163.05 | 14.38 | 18.2626 | 2977.7169
7.3 | 87264 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 163.05 | 47.61 | 60.4647 | 9858.7693
7.4 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1739.56 | 23.58 | 29.9466 | 52093.9075
8 |  |  | PISO |  |  |  |  | 23619.4601
8.1 | 87700 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | m² | 338.33 | 32.2 | 40.894 | 13835.667
8.2 | 00001297 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 338.33 | 22.77 | 28.9179 | 9783.7931
9 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 14643.3758
9.1 | 94560 | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 18.2 | 528.81 | 671.5887 | 12222.9143
9.2 | ED-50916 | SETOP | PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005 | UN | 1 | 473.86 | 601.8022 | 601.8022
9.3 | ED-13888 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | m² | 5.04 | 284.13 | 360.8451 | 1818.6593
10 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 4975.4028
10.1 | 39488 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 10 | 295.96 | 375.8692 | 3758.692
10.2 | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 239.51 | 304.1777 | 1216.7108
11 |  |  | DIIVISORIAS |  |  |  |  | 831.723
11.1 | MATED- 12413 | SETOP | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA ( COR: NATURAL/ ESPESSURA: 3CM) | m² | 11.1 | 59 | 74.93 | 831.723
12 |  |  | PINTURA - ALVENARIAS, TETO E ESQUADRIAS |  |  |  |  | 23086.369
12.1 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1739.56 | 8.15 | 10.3505 | 18005.3158
12.2 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 112.33 | 23.18 | 29.4386 | 3306.8379
12.3 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 89.61 | 15.59 | 19.7993 | 1774.2153
13 |  |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  | 633.4463
13.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 419.14 | 1.19 | 1.5113 | 633.4463
14 |  |  | MURO DE CERCAMENTO DO LOTE |  |  |  |  | 40669.5493
14.1 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 79.5 | 36.45 | 46.2915 | 3680.1743
14.2 | MUR-BLO-005 | SETOP | MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H = 1,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM | M | 104.37 | 279.06 | 354.4062 | 36989.3751
15 |  |  | HIDROSANITARIO |  |  |  |  | 14698.2038
15.1 | INST-ESG-015 | SETOP | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | U | 7 | 65.66 | 83.3882 | 583.7174
15.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 7 | 172.78 | 219.4306 | 1536.0142
15.3 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 19 | 93.83 | 119.1641 | 2264.1179
15.4 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7 | 8.21 | 10.4267 | 72.9869
15.5 | INST-ESG-005 | SETOP | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | U | 7 | 47.41 | 60.2107 | 421.4749
15.6 | LOU-LAV-015 | SETOP | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | U | 3 | 254.89 | 323.7103 | 971.1309
15.7 | MET-TOR-035 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 3 | 97.67 | 124.0409 | 372.1227
15.8 | INST-ESG-010 | SETOP | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | U | 4 | 65.29 | 82.9183 | 331.6732
15.9 | LOU-CUB-005 | SETOP | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 222.8 | 282.956 | 1131.824
15.10 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 31.65 | 40.1955 | 160.782
15.11 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 188.24 | 239.0648 | 956.2592
15.12 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 37.23 | 47.2821 | 189.1284
15.13 | 86930 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 229.94 | 292.0238 | 292.0238
15.14 | ABE-FOS-005 | SETOP | FOSSA SÉPTICA PARA 1500 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (15 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | U | 1 | 1066.7 | 1354.709 | 1354.709
15.15 | 11895 | SINAPI | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 10 CONTRIBUINTES | UN | 1 | 702.38 | 892.0226 | 892.0226
15.16 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 57.76 | 73.3552 | 73.3552
15.17 | 86893 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | M² | 3.48 | 401.31 | 509.6637 | 1773.6297
15.18 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 173.39 | 220.2053 | 1321.2318
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 3885.2094
16.1 | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 10 | 22.48 | 28.5496 | 285.496
16.2 | MATED- 12919 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM ( SAÍDA - DIREITA) | U | 5 | 7.24 | 9.1948 | 45.974
16.3 | MATED- 12924 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM ( RISCO INCÊNDIO) | U | 9 | 19.68 | 24.9936 | 224.9424
16.4 | 00010888 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 5 | 401.53 | 509.9431 | 2549.7155
16.5 | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 5 | 122.69 | 155.8163 | 779.0815
17 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  |  |  |  | 29378.91
17.1 | 93147 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 111 | 169.37 | 215.0999 | 23876.0889
17.2 | INST-STVAL-005 | SETOP | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | U | 7 | 125.66 | 159.5882 | 1117.1174
17.3 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 8 | 31.21 | 39.6367 | 317.0936
17.4 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 15.84 | 20.1168 | 20.1168
17.5 | ED-9955 | SETOP | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 1 | 51.46 | 65.3542 | 65.3542
17.6 | ELE-LAM-050 | SETOP | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE, BASE G13, POTÊNCIA 32W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REATOR E LUMINÁRIA | UN | 65 | 10.25 | 13.0175 | 846.1375
17.7 | ELE-LAM-030 | SETOP | LÂMPADA COMPACTADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE, BASE E27, POTÊNCIA 15W, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UN | 17 | 10.87 | 13.8049 | 234.6833
17.8 | 74131/005 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 396.59 | 503.6693 | 503.6693
17.9 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 11.43 | 14.5161 | 29.0322
17.10 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 7 | 11.85 | 15.0495 | 105.3465
17.11 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 12.65 | 16.0655 | 32.131
17.12 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 131.33 | 166.7891 | 333.5782
17.13 | ELE-PAD-015 | SETOP | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D3, 23, 1 <= DEMANDA <= 27 KVA, TRIFASICO | UN | 1 | 1494.93 | 1898.5611 | 1898.5611
TOTAL GERAL R$ | [7 empty] | 424748.6325
________________________________ Responsável Técnico Nome: Fernando Ferreira Rocha Cargo: Engenheiro Civil CREA: 77.437/D-MG

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)
OBRA: Reforma com Modificação e Ampliação Escola Municipa Antonio Rodrigues Carolino - Comunidade Rural de São Bento - Carmo do Paranaiba-MG |  |  |  |  | REFERÊNCIA: Janeiro - 2020
LOCAL: Rua A, S/Nº - Comunidade Rural de São Bento - Carmo do Paranaiba-MG |  |  |  |  | DESONERAÇÃO: Sim
Conforme legislação tributária, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 100
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 3
ITENS | SIGLAS | % ADOTADO | SITUAÇÃO | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | AC | 3.9% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65 %) | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Trbutos (ISS, variável de acordo com Município) | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM Desoneração | BDI PAD | 20.88% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM Desoneração | BDI DES | 27% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: BDI.DES = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+ L) ___________________________________ (1 - CP - ISS - CPRB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de Cálculo para Construção Civil é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Local Carmo do Paranaíba - MG | Data 15 de junho de 2020.
________________________________ Responsável Técnico Nome: Fernando Ferreira Rocha Cargo: Engenheiro Civil CREA: 77.437/D-MG | _____________________________________ Responsável Tomador Nome: César Caetano de Almeida Filho Cargo: Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reforma com Modificação e Ampliação Escola Municipal Antônio Rodrigues Carolino - Comunidade Rural de São Bento - Carmo do Paranaiba-MG
Endereço: Rua A, S/Nº - Comunidade Rural de São Bento - Carmo do Paranaiba-MG
Item | Descrição de Metas | Valores Totais (R$) | Início da Obra | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Total
MODIFICAÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10732.4672 | Fisico % |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro |  |  |  |  | 10732.4672 |  | 10732.4672
2 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 8170.1234 | Fisico % |  |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro |  |  |  |  | 4085.0617 | 4085.0617 | 4085.0617
3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1503.4768 | Fisico % |  |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro |  |  |  |  | 751.7384 | 751.7384 | 751.7384
AMPLIAÇÃO
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8180.89 | Fisico % | 100%
|  |  | Financeiro | 8180.89 | [5 empty] | 8180.89
5 | ESTACA A TRADO | 7879.79 | Fisico % |  | 100%
|  |  | Financeiro |  | 7879.79 |  |  |  |  | 7879.79
6 | BLOCOS | 2686.92 | Fisico % |  | 100%
|  |  | Financeiro |  | 2686.92 |  |  |  |  | 2686.92
7 | VIGAS BALDRAME | 14011.83 | Fisico % |  | 25% | 75%
|  |  | Financeiro |  | 3502.9575 | 10508.8725
8 | ALVENARIA | 38169.39 | Fisico % |  | 25% | 25% | 50%
|  |  | Financeiro |  | 9542.3475 | 9542.3475 | 19084.695 |  |  | 38169.39
9 | PILARES | 5896.23 | Fisico % |  | 25% | 25% | 50%
|  |  | Financeiro |  | 1474.0575 | 1474.0575 | 2948.115 |  |  | 5896.23
10 | VIGAS | 14532.46 | Fisico % |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro |  |  | 7266.23 | 7266.23 |  |  | 14532.46
11 | LAJES | 21898.35 | Fisico % |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro |  |  |  | 10949.175 | 10949.175 |  | 21898.35
12 | VERGAS E CONTRAVERGAS | 2288.8346 | Fisico % |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro |  |  |  | 1144.4173 | 1144.4173
13 | COBERTURAS | 56983.17 | Fisico % |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro |  |  |  |  | 56983.17 |  | 56983.17
14 | REVESTIMENTO - ALVENARIA E TETOS | 75393.04 | Fisico % |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro |  |  | 37696.52 | 37696.52 |  |  | 75393.04
15 | PISO | 23619.46 | Fisico % |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro |  |  |  | 11809.73 | 11809.73 |  | 23619.46
16 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 14643.38 | Fisico % |  |  |  | 30% | 35% | 35%
|  |  | Financeiro |  |  |  | 4393.014 | 5125.183 | 5125.183 | 14643.38
17 | ESQUADRIAS DE MADEIRAS | 4975.4 | Fisico % |  |  |  | 30% | 35% | 35%
|  |  | Financeiro |  |  |  | 1492.62 | 1741.39 | 1741.39 | 4975.4
18 | DIVISÓRIAS | 831.72 | Fisico % | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | [5 empty] | 831.72 | 831.72
19 | PINTURA - ALVENARIAS, TETOS E ESQUADRIAS | 23086.37 | Fisico % |  |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro |  |  |  |  | 11543.185 | 11543.185 | 23086.37
20 | LIMPEZA EM GERAL | 633.46 | Fisico % | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | [5 empty] | 633.46 | 633.46
21 | MURO DE CERCAMENTO DO LOTE | 40669.55 | Fisico % |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro |  | 8133.91 | 8133.91 | 8133.91 | 8133.91 | 8133.91 | 40669.55
22 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIO | 14698.2 | Fisico % | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | 2939.64 | 2939.64 | 1469.82 | 1469.82 | 2939.64 | 2939.64 | 14698.2
23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 3885.21 | Fisico % | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | [5 empty] | 3885.21 | 3885.21
24 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 29378.91 | Fisico % | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | 5875.782 | 5875.782 | 2937.891 | 2937.891 | 5875.782 | 5875.782 | 29378.91
TOTAL |  | 424748.632 | Fisico % | 4.001% | 9.897% | 18.61% | 25.74% | 31.03% | 10.72% | 100%
|  |  | Financeiro | 16996.312 | 42035.4045 | 79029.6485 | 109326.1373 | 131814.8496 | 45546.2801 | 424748.632
________________________________ Responsável Técnico Nome: Fernando Ferreira Rocha Cargo: Engenheiro Civil CREA: 77.437/D-MG

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CALCULO
Obra: Escola Municipal Antônio Rodrigues Carolino
Endereço: Rua A, sem número, Comunidade Rural de São Bento - Carmo do Paranaíba
Referência: SINAPI: Janeiro/2020 - SETOP: Abril/2019
Item | Código | Banco | Descrição | Local | Cálculo | Resultado | Und
MODIFICAÇÃO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Adm. Obras | 0.80x2.10 - 4x | 6.72 | m²
1.2 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Sala aulas antigas (frente) | 1.80x1.00-4x e 1.00x1.00-4x | 11.2 | m²
1.3 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Patio e salas aulas novas | 39 m x 3.20 altura | 124.8 | m³
2 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
2.1 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Sala aulas antigas (frente) | 1.80x1.00-4x e 1.00x1.00-4x | 11.2 | m²
3 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
3.1 | 39488 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | Sala aulas antigas (frente) | 0.80x2.10 - 4x | 4 | UN
AMPLIAÇÃO
4 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | Área total lote | 898.76 | 898.76 | m²
4.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | Área obra | 122.3 | 122.3 | M
4.2 |  |  | ESTACA A TRADO
4.2.1 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | Escavação estacas para pilares | diametro 250 mm pronfuidade 3 m | 90 | M
4.2.2 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Armação Estacas | estribos 30x | 54.13 | KG
4.2.3 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Armação Estacas | 30x | 163.04 | KG
4.2.4 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Concreto p/ Estacas | diametro 250 mm pronfuidade 3 m - 30x | 6.35 | m³
4.3 |  |  | BLOCOS
4.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | Escavação Blocos para fundação pilares | 0.55*0.55*0.55 30x | 4.9913 | m³
4.3.2 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Armação Blcoos fundação | 3x ferro 6.3 mm L = 1.96 m + 3x ferro 6.3 mm L = 1.94 m + 3x ferro 6.3 mm L = 1.93 m | 76.0815 | KG | 176.4
4.3.3 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Concreto Blocos Fundação | 0.55x 0.055x0.55 x 30 | 4.9913 | m³ | 174.6
4.4 |  |  | VIGAS BALDRAME
4.4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | Escavaçao p/ vigas baldrames | 243.54x0.20x0.30 | 14.6124 | m³
4.4.2 | 94103 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | Lastro p/ vigas baldrames | 243.54x0.20x0.05 | 2.4354 | m³
4.4.3 | 00001355 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | Formas madeira p/ vigas baldrames | 243.54x0.25x2 | 121.77 | m² |  | Comprimento
4.4.4 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Armaçao p/ vigas baldrames | L = 243.54 m = cada 12 cm = 2030 Estribos L = 88 cm | 259.028 | KG | Vigas | 243.54 m | 2029.5
4.4.5 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Armaçao p/ vigas baldrames | L = 243.54 m x4 = 974.16 m | 373.1033 | KG | ferro 8 | 974.16 | m | 389.361 | Kg
4.4.6 | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Armaçao p/ vigas baldrames | 11.55 | 11.55 | KG | ferro 5 | 1649.12 | m | 263.86 Kg
4.4.7 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Concreto p/ vigas baldrames | 243.54x0.20x0.30 | 11.98 | m³
4.5 |  |  | ALVENARIA
4.5.1 | 87507 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | Alvenaria de paredes | Telhado 15.52 m2 + 68.29*3.2+101.11*3.2 | 557.6 | m² |  | 974.16
4.6 |  |  | PILARES
4.6.1 | 00001355 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | Formas de madeira p/ pilares | 0.30x2x3.20x30 | 57.6 | m²
4.6.2 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Armação p/ pilares | 30 pilares ferro 5 mm L = 72 cm 27 estribos | 93.312 | KG | Pilares | 46 executar 30
4.6.3 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Armação p/ pilares | 30 pilares 4 ferros 10 mm h = 3.65 | 262.8 | KG | 5 mm | 1172.4138 | m | 170 | Kg
4.6.4 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Concreto p/ pilares | 15x35 x H 3.20 x 30 pilares | 5.04 | m³ | 10 mm | 736.6667 | m | 442 | Kg
4.6.5 | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Desmoldante p/ pilares | 2 | 2 | L
4.7 |  |  | VIGAS
4.7.1 | 00001355 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | Formas de madeira p/ vigas cobertura | (243.54x0.3+0,3) | 146.12 | m² |  | 26.6667
4.7.2 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Armação p/ vigas cobertura | L = 243.54 m = cada 12 cm = 2030 Estribos L = 88 cm | 259.028 | KG
4.7.3 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Armação p/ vigas cobertura | L = 243.54 m x4 = 974.16 m | 584.496 | KG
4.7.4 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Concreto p/ vigas cobertura | 243.4 x .15 x 0.35 | 12.7858 | m³
4.7.5 | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Desmoldante p/ vigas cobertura | 2 | 2 | L
4.8 |  |  | LAJE
4.8.1 | 74202/001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | Laje pré-moldada treliçada de forro | 243.68 | 243.68 | m²
5 |  |  | VERGA E CONTRAVERGA
5.9.1 | 93190 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Janelas | 28.2 | 28.2 | m
5.9.2 | 93198 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | Janelas | 28.2 | 28.2 | m
5.9.3 | 93192 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | Portas | 15 | 15 | m
6 |  |  | COBERTURA
6.1 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Engradamento de madeira | 88.55+369.34 | 457.89 | m²
6.2 | 94445 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telha Ceramica tipo Plan | 88.55+369.34 | 457.89 | m²
7 |  |  | REVESTIMENTO-ALVENARIA E TETO
7.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | Chapisco em alvenarias e teto | interno 1267.56 m2 externo 402.02 m2 tetos 233.03 m2 | 1902.61 | m²
7.2 | 87549 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Emboço p/ recbimento de azulejo | Perimetro internvo azueljo 59.05 x altura 3.20 | 163.05 | m²
7.3 | 87264 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | Chapisco em alvenarias e teto | Perimetro internvo azueljo 59.05 x altura 3.20 | 163.05 | m²
7.4 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Chapisco em alvenarias e teto | interno 1267.56 m2 externo 402.02 m2 tetos 233.03 m2 | 1739.56 | m²
8 |  |  | PISO
8.1 | 87700 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | Contrapiso em todos ambientes | todos ambientes | 338.33 | m²
8.2 | 00001297 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Revstimento em Piso em todos ambientes | todos ambientes | 338.33 | m²
9 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
9.1 | 94560 | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Janelas de correr | 150x100 - 10x 100x100-4x 70x50-2x 150x50-1x | 18.2 | m²
9.2 | ED-50916 | SETOP | PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005 | Porta de abrir | 1 | 1 | UN
9.3 | ED-13888 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | Porta de correr | 0,80*2,10*3 | 5.04 | m²
10 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
10.1 | 39488 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | Portas madeira | 10 | 10 | UN
10.2 | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Portas madeira | 4 | 4 | UN
11 |  |  | DIIVISORIAS
11.1 | MATED- 12413 | SETOP | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA ( COR: NATURAL/ ESPESSURA: 3CM) | Divisoria em ardosia | (1.22x2+1.49+1.62) | 11.1 | m²
12 |  |  | PINTURA - ALVENARIAS, TETO E ESQUADRIAS
12.1 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | Pintura em alvenarias e tetos | 1902,61-163,05 | 1739.56 | m²
12.2 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | Pinturas janelas, portas e porteos emetalicos | portoes e janelas metalicas 19x5+1.65*2*5 | 112.33 | m²
12.3 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | Pintura portas de madeira | 80x210*18 60x210-4x | 89.61 | m²
13 |  |  | LIMPEZA GERAL
13.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | Area total do projeto | 419.14 | 419.14 | m²
14 |  |  | MURO DE CERCAMENTO DO LOTE
14.1 | 90880 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | Escavação estacas para muro divisorio | 53 estacas | 79.5 | M
14.2 | MUR-BLO-005 | SETOP | MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H = 1,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM | Muro divisorio com fundação, vigas e pilares armados | 104.37 m | 104.37 | M
15 |  |  | HIDROSANITARIO
15.1 | INST-ESG-015 | SETOP | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | Escola | 7 | 7 | U
15.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | Escola | 7 | 7 | UN
15.3 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | Escola | 19 | 19 | UN
15.4 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Escola | 7 | 7 | UN
15.5 | INST-ESG-005 | SETOP | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | Escola | 7 | 7 | U
15.6 | LOU-LAV-015 | SETOP | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | Escola | 3 | 3 | U
15.7 | MET-TOR-035 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Escola | 3 | 3 | U
15.8 | INST-ESG-010 | SETOP | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | Escola | 4 | 4 | U
15.9 | LOU-CUB-005 | SETOP | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Escola | 4 | 4 | UN
15.10 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Escola | 4 | 4 | UN
15.11 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Escola | 4 | 4 | UN
15.12 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Escola | 4 | 4 | UN
15.13 | 86930 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Escola | 1 | 1 | UN
15.14 | ABE-FOS-005 | SETOP | FOSSA SÉPTICA PARA 1500 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (15 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | Escola | 1 | 1 | U
15.15 | 11895 | SINAPI | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 10 CONTRIBUINTES | Escola | 1 | 1 | UN
15.16 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | Escola | 1 | 1 | UN
15.17 | 86893 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | Escola | 3.48 | 3.48 | M²
15.18 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Escola | 6 | 6 | UN
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
16.1 | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Escola | 10 | 10 | UN
16.2 | MATED- 12919 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM ( SAÍDA - DIREITA) | Escola | 5 | 5 | U
16.3 | MATED- 12924 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM ( RISCO INCÊNDIO) | Escola | 9 | 9 | U
16.4 | 00010888 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | Escola | 5 | 5 | UN
16.5 | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Escola | 5 | 5 | UN
17 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA
17.1 | 93147 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | Escola | 111 | 111 | UN
17.2 | INST-STVAL-005 | SETOP | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | Escola | 7 | 7 | U
17.3 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | Escola | 8 | 8 | UN
17.4 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | Escola | 1 | 1 | UN
17.5 | ED-9955 | SETOP | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | Escola | 1 | 1 | UN
17.6 | ELE-LAM-050 | SETOP | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE, BASE G13, POTÊNCIA 32W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REATOR E LUMINÁRIA | Escola | 65 | 65 | UN
17.7 | ELE-LAM-030 | SETOP | LÂMPADA COMPACTADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE, BASE E27, POTÊNCIA 15W, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | Escola | 17 | 17 | UN
17.8 | 74131/005 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Escola | 1 | 1 | UN
17.9 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | Escola | 2 | 2 | UN
17.10 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | Escola | 7 | 7 | UN
17.11 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | Escola | 2 | 2 | UN
17.12 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Escola | 2 | 2 | UN
17.13 | ELE-PAD-015 | SETOP | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D3, 23, 1 <= DEMANDA <= 27 KVA, TRIFASICO | Escola | 1 | 1 | UN
________________________________ Responsável Técnico Nome: Fernando Ferreira Rocha Cargo: Engenheiro Civil CREA: 77.437/D-MG