## Memória de Cálculo
Memória de Cálculo
Obra: Reforma e Ampliação Escola Municipal Doutor Júlio do Couto Gontijo
Endereço: Rua I - Bairro Morro Grande
Referência: SINAPI: Julho/2020 - SETOP: Abril/2020
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Cálculo | Quantidade
1 |  |  | Placa de obra
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2*1,125 | 2.25
2 |  |  | Troca de portas
2.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 60*2,10*7 + 0,80*1,80*2 + 0,80*2,10*6 + 1,00*2,10*10 | 42.78
2.2 | SINAPI-I | 10553 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 7 | 7
2.3 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0,80*1,80*2 | 2.88
2.4 | SINAPI-I | 10555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 6 | 6
2.5 | SINAPI-I | 4982 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 10 | 10
2.6 | SINAPI | 73739/1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 60*2,10*7 + 0,80*2,10*6 + 1,00*2,10*10 = 39,9*2 | 79.8
3 |  |  | Banheiro masculino, incluindo troca de portas do banheiro feminino
3.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2,03*0,50 | 1.02
3.2 | SETOP | ED-48532 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 2,03+1,50*2 | 7.06
3.3 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0,60*1,80*6 | 6.48
3.4 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 19.35 | 19.35
3.5 |  | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 19.35 | 19.35
3.6 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 19.35 | 19.35
4 |  |  | DML
4.1 | SETOP | ED-50954 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO | M2 | 1,50*0,50 | 0.75
4.2 | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 1,50*1,50*2 | 1.5
4.3 | SETOP | ED-51156 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 1,50*0,50 | 0.75
5 |  |  | Refazer escovários, colocando duas alturas
5.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 5,20*0,75+0,25*0,75*2 | 4.5
5.2 | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 5,20*0,40+2,60*0,35+0,40*0,35+0,40*0,75+0,40*0,40 | 3.59
5.3 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2*3,59 | 7.18
5.4 | SETOP | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M3 | 2,375*0,25*0,152,375* | 0.38
5.5 | SINAPI | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 2,375*0,25*2 | 1.19
5.6 | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 5,20*0,40+2,60*0,35+0,40*0,75+0,40*0,40+0,25*0,18*3+0,28*0,25+2,375*0,18*4+2,60*0,85+2,60*0,50 | 8.88
5.7 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 8,88+1,19 + 0,60+1,20*3 | 15.47
6 |  |  | Arquibancanda
6.1 | SETOP | ED-48479 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 13,60*1,40*4+33,30*2,10*2 | 216.02
6.2 | SETOP | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M³ | 216,02*0,20 | 43.2
6.3 | SINAPI | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 13,60*1,40*4+33,30*2,10*2 | 216.02
6.4 | SINAPI | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 13,60*1,40*4+33,30*2,10*2 | 216.02
6.5 | SETOP | ED-50937 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | M | 98 | 98
6.6 | SINAPI-I | 10935 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | M2 | 3,50*1,50*4+33,20*1,50*2+1,40*1,50*4+6*1,50*2 | 147
7 |  |  | Refazer rampa de acesso a entrada da escola e fazer a cobertura dessa rampa
7.1 | SETOP | ED-48479 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 2,60*0,47+1,90*0,47 | 2.12
7.2 | SINAPI | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 8*4 | 32
7.3 | SINAPI | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 | KG | 34 | 34
7.4 | SINAPI | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 | KG | 63 | 63
7.5 | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 3,14*0,25^2/4*4*8 | 1.57
7.6 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 0,50*0,50*0,65*8 | 1.3
7.7 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 50 | 50
7.8 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,50*0,50*0,05*8 | 0.1
7.9 | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 0,50*0,60*4*8 | 9.6
7.10 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 25 | 25
7.11 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 51 | 51
7.12 | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 0,20*2,20*4*4+0,20*3,50*4*4 | 18.24
7.13 | SINAPI | 92719 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0,20*0,20*2,20*4+0,20*0,20*3,50*4 | 0.92
7.14 | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 0,20*5,10*2+0,30*5,10*2*2+0,20*7,72*2+0,30*7,72*2*2 | 20.5
7.15 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 27 | 27
7.16 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 59 | 59
7.17 | SINAPI | 92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0,20*0,30*26 | 1.56
7.18 | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 5,60*8,72 | 48.84
7.19 | SINAPI | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 5,60*8,72 | 48.84
7.20 | SETOP | ED-50652 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM | M | 8.72 | 8.72
7.21 | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 2,60*0,30+1,30*0,30+3,67*0,30/2 | 1.72
7.22 | SETOP | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M3 | 1,30*2,60*0,30+3,67*0,30/2*1,30 | 1.72
7.23 | SINAPI | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 6,42*1,30+2,60*1,30+3,67*1,30 | 16.5
7.24 | SINAPI | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 6,42*1,30+2,60*1,30+3,67*1,30 | 16.5
7.25 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2,60*0,30+1,30*0,30+3,67*0,30/2 | 1.72
7.26 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2,60*0,30+1,30*0,30+3,67*0,30/2 | 1.72
7.27 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2,60*0,30+1,30*0,30+3,67*0,30/2 | 1.72
8 |  |  | Pintura da escola
8.1 | SINAPI | 79464 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | M2 | barrado externo + barrado interno = 234,98+312,73 | 547.71
8.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | alvenaria externa + alvenaria interna + lajes= 364,69+484,01+547,01 | 1395.71
9 |  |  | Pintura do muro
9.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 273,22*2*2 | 1092.88
10 |  |  | Pintura esquadrias metálicas
10.1 | SINAPI | 79464 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | M2 | 62.4 | 62.4
11 |  |  | Colocação de forro em PVC nas varandas
11.1 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 117,45+142,80+47,97+55,13+25,03 | 388.38
12 |  |  | Hidrossanitário
12.1 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 2
12.2 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 1
12.3 | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 | 6
12.4 | SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 | 6
12.5 | SETOP | ED-50337 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UN | 2 | 2
12.6 | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 12 | 12
12.7 | SINAPI-I | 13418 | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1140) | UN | 6 | 6
13 |  |  | Limpeza geral da obra
13.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 969.53 | 969.53
________________________________ Responsável Técnico Nome: Fernando Ferreira Rocha Cargo: Engenheiro Civil CREA: 77.437/D-MG

## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Reforma e Ampliação Escola Municipal Doutor Júlio do Couto Gontijo
Endereço: Rua I - Bairro Morro Grande
Referência: SINAPI: Julho/2020 - SETOP: Abril/2020
BDI: | [6 empty] | 27%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário SEM BDI | Custo Unitário COM BDI | Custo Total
1 |  |  | Placa de Obra
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.25 | 250,00 | 317.5 | 714.375
SUBTOTAL | [7 empty] | 714.375
2 |  |  | Troca de portas
2.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 42.78 | 5,83 | 7.4041 | 316.7474
2.2 | SINAPI-I | 10553 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 7 | 165,88 | 210.6676 | 1474.6732
2.3 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.88 | 381,98 | 485.1146 | 1397.13
2.4 | SINAPI-I | 10555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 6 | 178.93 | 227.2411 | 1363.4466
2.5 | SINAPI-I | 4982 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 10 | 176,53 | 224.1931 | 2241.931
2.6 | SINAPI | 73739/1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 79.8 | 15,75 | 20.0025 | 1596.1995
SUBTOTAL | [7 empty] | 8390.1277
3 |  |  | Banheiro masculino, incluindo troca de portas do banheiro feminino
3.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.02 | 7,72 | 9.8044 | 10.0005
3.2 | SETOP | ED-48532 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 7.06 | 246.6 | 313.182 | 2211.0649
3.3 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6.48 | 381,98 | 485.1146 | 3143.5426
3.4 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 19.35 | 14,65 | 18.6055 | 360.0164
3.5 |  | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 19.35 | 2.32 | 2.9464 | 57.0128
3.6 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 19.35 | 39,07 | 49.6189 | 960.1257
SUBTOTAL | [7 empty] | 6741.763
4 |  |  | DML
4.1 | SETOP | ED-50954 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO | M2 | 0.75 | 341.33 | 433.4891 | 325.1168
4.2 | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 1.5 | 22.87 | 29.0449 | 43.5674
4.3 | SETOP | ED-51156 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 0.75 | 91.66 | 116.4082 | 87.3062
SUBTOTAL | [7 empty] | 455.9903
5 |  |  | Refazer escovários, colocando duas alturas
5.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.5 | 34,90 | 44.323 | 199.4535
5.2 | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 3.59 | 47,66 | 60.5282 | 217.2962
5.3 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 7.18 | 2,66 | 3.3782 | 24.2555
5.4 | SETOP | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M³ | 0.38 | 44.98 | 57.1246 | 21.7073
5.5 | SINAPI | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 1.19 | 36,87 | 46.8249 | 55.7216
5.6 | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 8.88 | 22,90 | 29.083 | 258.257
5.7 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 15.47 | 39,07 | 49.6189 | 767.6044
SUBTOTAL | [7 empty] | 1544.2956
6 |  |  | Arquibancanda
6.1 | SETOP | ED-48479 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 216.02 | 12.05 | 15.3035 | 3305.8621
6.2 | SETOP | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M3 | 43.2 | 44.98 | 57.1246 | 2467.7827
6.3 | SINAPI | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 216.02 | 36,87 | 46.8249 | 10115.1149
6.4 | SINAPI | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 216.02 | 22,61 | 28.7147 | 6202.9495
6.5 | SETOP | ED-50937 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | M | 98 | 105.04 | 133.4008 | 13073.2784
6.6 | SINAPI-I | 10935 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | M2 | 147 | 26,08 | 33.1216 | 4868.8752
SUBTOTAL | [7 empty] | 40033.8628
7 |  |  | Refazer rampa de acesso a entrada da escola e fazer a cobertura dessa rampa
7.1 | SETOP | ED-48479 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 2.12 | 34.9 | 44.323 | 93.9648
7.2 | SINAPI | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 32 | 52.75 | 66.9925 | 2143.76
7.3 | SINAPI | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 | KG | 34 | 11.05 | 14.0335 | 477.139
7.4 | SINAPI | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 | KG | 63 | 8.33 | 10.5791 | 666.4833
7.5 | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.57 | 260.74 | 331.1398 | 519.8895
7.6 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 1.3 | 81.67 | 103.7209 | 134.8372
7.7 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 50 | 10.41 | 13.2207 | 661.035
7.8 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.1 | 238.02 | 302.2854 | 30.2285
7.9 | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 9.6 | 80.08 | 101.7016 | 976.3354
7.10 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 25 | 11.72 | 14.8844 | 372.11
7.11 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 51 | 8.17 | 10.3759 | 529.1709
7.12 | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 18.24 | 84,72 | 107.5944 | 1962.5219
7.13 | SINAPI | 92719 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.92 | 347,66 | 441.5282 | 406.2059
7.14 | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 20.5 | 66,24 | 84.1248 | 1724.5584
7.15 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 27 | 11.72 | 14.8844 | 401.8788
7.16 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 59 | 8.17 | 10.3759 | 612.1781
7.17 | SINAPI | 92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 1.56 | 357,12 | 453.5424 | 707.5261
7.18 | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 48.84 | 63,90 | 81.153 | 3963.5125
7.19 | SINAPI | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 48.84 | 31,64 | 40.1828 | 1962.528
7.20 | SETOP | ED-50652 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM | M | 8.72 | 78.94 | 100.2538 | 874.2131
7.21 | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 1.72 | 47,66 | 60.5282 | 104.1085
7.22 | SETOP | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M3 | 1.72 | 44.98 | 57.1246 | 98.2543
7.23 | SINAPI | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 16.5 | 36,87 | 46.8249 | 772.6109
7.24 | SINAPI | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 16.5 | 22,61 | 28.7147 | 473.7926
7.25 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1.72 | 2,66 | 3.3782 | 5.8105
7.26 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1.72 | 15,44 | 19.6088 | 33.7271
7.27 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1.72 | 10,45 | 13.2715 | 22.827
SUBTOTAL | [7 empty] | 20731.2072
8 |  |  | Pintura da escola
8.1 | SINAPI | 79464 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | M2 | 547.71 | 17,46 | 22.1742 | 12145.0311
8.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1395.71 | 10,45 | 13.2715 | 18523.1653
SUBTOTAL | [7 empty] | 30668.1963
9 |  |  | Pintura do muro
9.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1092.88 | 10,45 | 13.2715 | 14504.1569
SUBTOTAL | [7 empty] | 14504.1569
10 |  |  | Pintura esquadrias metálicas
10.1 | SINAPI | 79464 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | M2 | 62.4 | 17,46 | 22.1742 | 1383.6701
SUBTOTAL | [7 empty] | 1383.6701
11 |  |  | Colocação de forro em PVC nas varandas
11.1 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 388.38 | 35,97 | 45.6819 | 17741.9363
SUBTOTAL | [7 empty] | 17741.9363
12 |  |  | Hidrossanitário
12.1 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 173,87 | 220.8149 | 441.6298
12.2 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 138.65 | 176.0855 | 176.0855
12.3 | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 | 42,71 | 54.2417 | 325.4502
12.4 | SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 | 55,29 | 70.2183 | 421.3098
12.5 | SETOP | ED-50337 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UN | 2 | 180.97 | 229.8319 | 459.6638
12.6 | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 12 | 28,56 | 36.2712 | 435.2544
12.7 | SINAPI-I | 13418 | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1140) | UN | 6 | 12.53 | 15.9131 | 95.4786
SUBTOTAL | [7 empty] | 2354.8721
13 |  |  | Limpeza geral da obra
13.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 969.53 | 1,19 | 1.5113 | 1465.2507
SUBTOTAL | [7 empty] | 1465.2507
Custo Total da Obra | [7 empty] | 146729.7041
________________________________ Responsável Técnico Nome: Fernando Ferreira Rocha Cargo: Engenheiro Civil CREA: 77.437/D-MG

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)
OBRA: Reforma e Ampliação Escola Municipal Doutor Júlio do Couto Gontijo |  |  |  |  | REFERÊNCIA: Setembro -2020
LOCAL: Rua I - Bairro Morro Grande |  |  |  |  | DESONERAÇÃO: Sim
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: Construção e Refomas de Edifícios
Conforme legislação tributária, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 100
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 3
ITENS | SIGLAS | % ADOTADO | SITUAÇÃO | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | AC | 3.87% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | R | 1% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65 %) | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Trbutos (ISS, variável de acordo com Município) | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM Desoneração | BDI PAD | 20.88% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM Desoneração | BDI DES | 27% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: BDI.DES = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+ L) ___________________________________ (1 - CP - ISS - CPRB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de Cálculo para Construção Civil é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Local Carmo do Paranaíba - MG | Data 17 de setembro de 2020.
_____________________________________________ Responsável Técnico Nome: Fernando Ferreira Rocha Cargo: Engenheiro Civil CREA: 77.437/D-MG | _____________________________________________ Responsável Tomador Nome: César Caetano de Almeida Filho Cargo: Prefeito Municipal

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reforma e Ampliação Escola Municipal Doutor Júlio do Couto Gontijo
Endereço: Rua I - Bairro Morro Grande
Item | Descrição de Metas | Valores Totais (R$) | Início da Obra | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Total
1 | PLACA DA OBRA | 714.38 | Fisico % | 100%
|  |  | Financeiro | 714.38 |  |  |  |  | 714.38
2 | TROCA DE PORTAS | 8390.13 | Fisico % |  |  | 50% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro |  |  | 4195.065 | 2097.5325 | 2097.5325 | 8390.13
3 | BANHEIROS | 6741.76 | Fisico % | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 1685.44 | 1685.44 | 1685.44 | 1685.44 |  | 6741.76
4 | DML | 455.99 | Fisico % |  |  | 100%
|  |  | Financeiro |  |  | 455.99 |  |  | 455.99
5 | ESCOVÁRIO | 1544.3 | Fisico % | 35% | 25% | 25% | 15%
|  |  | Financeiro | 540.505 | 386.075 | 386.075 | 231.645 |  | 1544.3
6 | ARQUIBANCADA | 40033.84 | Fisico % | 40% | 35% | 10% | 15%
|  |  | Financeiro | 16013.536 | 14011.844 | 4003.384 | 6005.076 |  | 40033.84
7 | RAMPA E COBERTURA NA ENTRADA DA ESCOLA | 20731.21 | Fisico % | 25% | 35% | 25% | 15%
|  |  | Financeiro | 5182.8025 | 7255.9235 | 5182.8025 | 3109.6815 |  | 20731.21
8 | PINTURA DA ESCOLA | 30668.2 | Fisico % |  |  | 20% | 30% | 50%
|  |  | Financeiro |  |  | 6133.64 | 9200.46 | 15334.1 | 30668.2
9 | PINTURA DO MURO | 14504.16 | Fisico % |  |  | 50% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro |  |  | 7252.08 | 3626.04 | 3626.04 | 14504.16
10 | PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | 1383.67 | Fisico % |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro |  |  | 691.835 | 691.835 |  | 1383.67
11 | COLOCAÇÃO DE FORRO PVC | 17741.94 | Fisico % |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro |  |  |  | 8870.97 | 8870.97 | 17741.94
12 | HIDROSSANITÁRIO | 2354.87 | Fisico % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | 470.974 | 470.974 | 470.974 | 470.974 | 470.974 | 2354.87
13 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 1465.25 | Fisico % |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro |  |  |  |  | 1465.25 | 1465.25
TOTAL |  | 146729.7 | Fisico % | 16.77% | 16.23% | 20.76% | 24.53% | 21.72% | 100%
|  |  | Financeiro | 24607.6375 | 23810.2565 | 30457.2855 | 35989.654 | 31864.8665 | 146729.7
Fernando Ferreira Rocha - CREA: 77.437/D-MG