## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra: Reforma com Modificação e Ampliação Creche Municipal Maria Conceição França Queiroz
Endereço: Rua Gabriel Resende e Silva
Referência: SINAPI: Agosto/2021 - SETOP: Julho/2021
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Cálculo | Quantidade
Reforma
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | ((0,8*2,1)*24) | 40.32
1.2 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | ((1,2*0,5)*7)+((1,5*0,5)*4)+((3*1,2)*8) | 36
1.3 | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 51,70*3*0,15 | 23.265
2 |  |  | Alvenaria
2.1 | SINAPI | 87507 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 21,25+5,74+10,26+12,15+12,69+25,21+15,71+2,16+25,09 | 130.26
3 |  |  | Esquadrias - Portas e Janelas
3.1 | SETOP | ED-50961 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | ((1,2*0,5)*7)+((1,5*0,5)*4) | 7.2
3.2 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ((3*1,2)*8) | 28.8
3.3 | SETOP | ED-13888 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA,INCLUSIVE PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | M2 | ((0,8*2,1)*5) | 8.4
3.4 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ((0,8*2,1)*5) | 8.4
3.5 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS TODA EM VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | ((1,5*2,1)*1) | 3.15
3.6 | SINAPI | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ((0,8*2,1)*9) | 15.12
4 |  |  | Aterro
4.1 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | (((1,78*0,65*0,60)+(1,40*0,80*0,20)+(1,10*0,80*0,20)+(0,80*0,80*0,20))*2)+(1,50*0,65*0,60)+(1,40*0,80*0,20)+(1,10*0,80*0,20)+(0,80*0,80*0,20) | 3.5574
5 |  |  | Revestimento
5.1 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2*130,26 | 260.52
5.2 | SINAPI | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 20,80+11,41+79,52+44,36 | 156.09
5.3 | SINAPI | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 156+(1,88*3)+(1*3)+((6,40*3*2)-(0,80*2,10*2)+(2,85*3)*2)+(3,65*3)-(1,50*0,50*2)+(3,97*3)-(0,80*2,10) | 271.5
5.4 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 260,52-156,00 | 104.52
6 |  |  | Piso
6.1 | SINAPI | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | (1,78*0,65*0,07*2)+(1,50*0,65*0,07)+(1,40*0,80*0,07*3) | 0.46543
6.2 | SETOP | ED-50612 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 4,40+4,40+380,00+6,65 | 395.45
7 |  |  | Pintura
7.1 | SETOP | ED-50502 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 146,08+95,38 | 241.46
7.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 185,72+603,96 | 789.68
7.3 | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL ) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | (((0,8*2,1)*5)*2) | 16.8
8 |  |  | Divisorias
8.1 | SETOP | ED-48532 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E=3CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 0,4*4+1,33*2+0,32*2+2,20*2 | 9.3
8.2 | SINAPI-I | 4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | ((0,6*1,8)*4) | 4.32
9 |  |  | Limpeza Geral
9.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | (15,15*22,15)+(12,13*4,65)+(3,50*6,13) | 413.432
Ampliação
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 612,00+178,00-78,00 | 712
1.2 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 97.2 | 97.2
2 |  |  | Estaca a Trado
2.1 | SINAPI | 100899 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | (27+74)*4 | 404
2.2 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 17*0,90*0,154*101 | 237.9762
2.3 | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 5*3*0,39*101 | 590.85
2.4 | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 19.84 | 19.84
3 |  |  | Blocos
3.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 0,55*0,55*0,65*85 | 16.7131
3.2 | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0,55*0,55*0,05*85 | 1.2856
3.3 | SINAPI-I | 1355 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | 0,50*0,60*4*85 | 102
3.4 | SINAPI | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 584 | 584
3.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,50*0,50*0,60*85 | 12.75
3.6 | SINAPI-I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 66 | 66
3.7 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | ((0,025*0,60*0,55*2)+(0,025*0,60*0,50*2))*85 | 2.6775
4 |  |  | Vigas Baldrame
4.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 3,22+4,43+4,65+2,14 | 14.44
4.2 | SINAPI | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 14,44-11,98 | 2.46
4.3 | SINAPI-I | 1355 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | 46,27+73,80+76,35+35,62 | 232.04
4.4 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 293.2 | 293.2
4.5 | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 364.07 | 364.07
4.6 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 141.31 | 141.31
4.7 | SINAPI | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 106.76 | 106.76
4.8 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 11.98 | 11.98
4.9 | SINAPI-I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 60 | 60
4.10 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 14,44-11,98 | 2.46
5 |  |  | Alvenaria
5.1 | SINAPI | 87507 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 316,95+319,03+90,51+67,67-97,74 | 696.42
6 |  |  | Pilares
6.1 | SINAPI-I | 1355 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | (0,20*2,50*4*14)+(0,12*2,80*2)+71+(0,30*2,80*71) | 195
6.2 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 319 | 319
6.3 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 830 | 830
6.4 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | (0,20*0,20*2,50*14)+(0,12*0,30*2,80*71) | 8.5568
6.5 | SINAPI-I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 60 | 60
7 |  |  | Vigas
7.1 | SINAPI-I | 1355 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | 21,18+65,23+83,72+67,45+44,12 | 281.7
7.2 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 318.27 | 318.27
7.3 | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 274.98 | 274.98
7.4 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 259.18 | 259.18
7.5 | SINAPI | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 296.02 | 296.02
7.6 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1,05+3,73+4,51+3,36 | 12.65
7.7 | SINAPI-I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 60 | 60
8 |  |  | Laje
8.1 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020 | M2 | 670,00-60,00-77,85 | 532.15
9 |  |  | Cobertura
9.1 | SINAPI | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 733,00-77,85 | 655.15
9.2 | SINAPI | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 733,00-77,86 | 655.15
10 |  |  | Revestimento - Alvenarias e tetos
10.1 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | (2*696,42)+(0,20*390,358*2)+532,15 | 2081.1332
10.2 | SINAPI | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 7,84+59,34+52,11+30,57+32,64+5,58+25,14+39,24+20,47+21,67+20,17+20,52+112,04+21,32 | 468.65
10.3 | SINAPI | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 7,84+59,34+52,11+30,57+32,64+5,58+25,14+39,24+20,47+21,67+20,17+20,52+112,04+21,32 | 468.65
10.4 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2081,13-468,65 | 1612.48
11 |  |  | Piso
11.1 | SINAPI | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 712.35 | 712.35
11.2 | SETOP | ED-50612 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 532.15 | 532.15
11.3 | SINAPI-I | 38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 120 | 120
12 |  |  | Esquadrias - Portas e Janelas
12.1 | SETOP | ED-50961 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | ((0,7*0,5)*4)+((1,5*0,5)*2)+((0,5*0,5)*1)+((1,2*0,5)*2)+((1,5*0,5)*2)+((0,7*0,5)*2)+((1,5*0,5)*1)+((0,3*1,2)*2)+((0,5*0,5)*1)+((1,5*0,5)*2)+((2*0,5)*2) | 11.77
12.2 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ((1,5*1,2)*12)+((3*1,2)*5)+((2*1,2)*4) | 49.2
12.3 | SETOP | ED-13888 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA,INCLUSIVE PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | M2 | ((0,8*2,1)*7) | 11.76
12.4 | SETOP | ED-50991 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO,TIPO CORRER,COM UMA FOLHA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | ((0,8*2,1)*2) | 3.36
12.5 | SINAPI | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ((0,8*2,1)*14) | 23.52
12.6 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ((0,8*2,1)*19) | 31.92
12.7 | SINAPI | ED-50951 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO,PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | M2 | ((3,2*1,4)*13)+((2,2*1,4)*4)+((1,4*0,7)*8)+((0,9*0,7)*1)+((0,8*0,8)*2)+((1,7*1,4)*6)+((1,7*0,7)*3)+((0,7*0,7)*2)+((0,4*1,4)*2) | 102.08
12.8 | SETOP | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M2 | ((1*2,2)*16)+((1,5*2,2)*3)+((1,5*2,2)*1)+((3*1,2)*1) | 52
12.9 | SETOP | ED-50982 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO - ABRIR | M2 | (1*2,5)+(2*2,5)+(0,8*2,1) | 9.18
12.10 | SETOP | ED-50983 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO - CORRER | M2 | 2,8*2,5 | 7
12.11 | SETOP | ED-50803 | PORTA DE ABRIR EM FERRO E TELA FIO 6 - PADRÃO SEDS | M2 | ((0,8*2,1)*2) | 3.36
12.12 | SETOP | ED-50924 | ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T | un | 1 | 1
13 |  |  | Divisorias
13.1 | SETOP | ED-48532 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E=3CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 2,60*2+0,36*2+0,37*2+2,60*2+2,20*2 | 16.26
13.2 | SINAPI-I | 4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | ((0,6*1,8)*4) | 4.32
14 |  |  | Pintura - Alvenarias, Tetos e Esquadrias
14.1 | SETOP | ED-50502 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M2 | (182,50*0,90)+(281*0,90) | 417.15
14.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1612,48-417,15 | 1195.33
14.3 | SINAPI | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | (11,76*2)+102,08+52+(9,18*2)+(7*2)+3,36 | 213.32
15 |  |  | Limpeza Geral
15.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 532.15 | 532.15
Hidro-sanitário, Incêndio e Eletrico - Parte Modificada e Ampliada
1 |  |  | Instalação Hidráulica
1.1 | SINAPI | 38978 | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 47.17 | 47.17
1.2 | SINAPI | 1031 | Tubo e decida para caixa de descarga alta | un | 22 | 22
1.3 | SETOP | ED-50332 | TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 22 | 22
1.4 | SINAPI | 9856 | Tubo PVC rosquivale 1/2 | m | 0.28 | 0.28
1.5 | SINAPI | 9867 | Tubo soldável 20mm | m | 47.17 | 47.17
1.6 | SINAPI | 9868 | Tubo soldável 25mm | m | 338.15 | 338.15
1.7 | SINAPI | 9875 | Tubo soldável 50mm | m | 112.88 | 112.88
1.8 | SINAPI | 9873 | Tubo soldável 60mm | m | 70.89 | 70.89
1.9 | SINAPI | 9871 | Tubo soldável 75mm | m | 32.16 | 32.16
1.10 | SINAPI | 9841 | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 293.13 | 293.13
1.11 | SINAPI | 20067 | tubo de PVC sold 40 mm, fornec. e instalação | m | 59.37 | 59.37
1.12 | SINAPI | 9839 | Tubo de PVC soldável 75 mm, fornec. e instalação | m | 8.71 | 8.71
1.13 | SINAPI | 20068 | Tubo de PVC rigido 50mm | m | 71.26 | 71.26
1.14 | SINAPI | 6010 | Registro de gaveta bruto ABNT 1. 1/2 | un | 36 | 36
1.15 | SINAPI | 6024 | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 23 | 23
1.16 | SINAPI | 6011 | Registro bruto de gaveta 2 1/2 industrial | um | 3 | 3
1.17 | SINAPI | 6034 | Registro esfera 1/2 | un | 1 | 1
1.18 | SINAPI | 11670 | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 | 4
1.19 | SINAPI | 107 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 8 | 8
1.20 | SINAPI | 65 | Adaptador soldável curto com bolsa -rosca 25mm-3/4 | un | 95 | 95
1.21 | SINAPI | 83 | Adaptador soldável com flange livre para caixa de água 75 2 1/2 | un | 3 | 3
1.22 | SINAPI | 112 | Adaptador soldável curto com bolsa -rosca 50mm-1. 1/2 | un | 56 | 56
1.23 | SINAPI | 87 | Adaptador sol. longo com flange para caixa de água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 3 | 3
1.24 | SINAPI | 10228 | Válvula de descarga baixa pressão 1. /2 | un | 22 | 22
1.25 | SINAPI | 38643 | Válvula para pia, tanque e lavatório | un | 43 | 43
1.26 | SINAPI | 6140 | Bolsa de ligação para vaso sanitário 1. 1/2 | un | 22 | 22
1.27 | SINAPI | 11743 | Ralo sifonado 100mm- 40mm | un | 5 | 5
1.28 | SINAPI | 1427 | Colar de de tomada PVC misto soldável 1/2 | un | 1 | 1
1.29 | SINAPI | 6140 | Engate flexível plastico 1/2 - 30cm | un | 34 | 34
1.30 | SINAPI | 10420 | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 22 | 22
1.31 | SINAPI | 11717 | Caixa sinfonada 150x150x50 R | un | 33 | 33
1.32 | SETOP | ED-48587 | Caixa de areia 100X100X100cm | un | 4 | 4
1.33 | SINAPI | 11881 | Caixa de gordura simples - CG 40cm | un | 4 | 4
1.34 | SETOP | ED-51056 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO | un | 20 | 20
1.35 | SINAPI | 6149 | Sifão de copo para pia e lavátorio 1- 1.1/2 | un | 42 | 42
1.36 | SINAPI | 89406 | Curva 90 soldável 20 mm | un | 11 | 11
1.37 | SINAPI | 1956 | Curva 90 soldável 25 mm | un | 137 | 137
1.38 | SINAPI | 1959 | Curva 90 soldável 50mm | un | 55 | 55
1.39 | SINAPI | 1960 | Curva 90 soldável 75mm | um | 7 | 7
1.40 | SINAPI | 1925 | Curva 90 soldável 60mm | un | 11 | 11
1.41 | SINAPI | 1970 | Curva 45 longa 100mm | un | 21 | 21
1.42 | SINAPI | 1965 | Curva 45 longa 100mm | un | 24 | 24
1.43 | SINAPI | 1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 UN 55,40 V) | un | 22 | 22
1.44 | SINAPI | 1370 | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação | un. | 20 | 20
1.45 | SINAPI | 10765 | Curva 45 longa 50mm | un | 22 | 22
1.46 | SINAPI | 1966 | Curva 90 curta 100mm | un | 22 | 22
1.47 | SINAPI | 89728 | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | un | 45 | 45
1.48 | SINAPI | 89358 | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 1
1.49 | SINAPI | 20147 | Joelho 90 soldável com redução c/ bucha latão 25mm-1/2 | un | 44 | 44
1.50 | SINAPI | 3489 | Joelho 90 soldavel com bucha de latao 3/4 | un | 29 | 29
1.51 | SINAPI | 3481 | Joelho 90 soldável com rosca -1.1/2 | un | 4 | 4
1.52 | SINAPI | 3521 | Joelho 90 soldável com rosca 1/2 | un | 4 | 4
1.53 | SINAPI | 38436 | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | 28 | 28
1.54 | SINAPI | 3481 | Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação | un | 40 | 40
1.55 | SINAPI | 7138 | Tê 90 soldável 20mm | un | 2 | 2
1.56 | SINAPI | 7139 | Tê 90 soldável 25mm | un | 3 | 3
1.57 | SINAPI | 7142 | Tê 90 soldável 50mm | un | 3 | 3
1.58 | SINAPI | 7143 | Tê 90 soldável 60mm | un | 26 | 26
1.59 | SINAPI | 7144 | Tê 90 soldável 75mm | un | 3 | 3
1.60 | SINAPI | 7122 | Tê 90 soldável com bucha latão 25mm -3/4 | un | 5 | 5
1.61 | SINAPI | 7137 | Tê 90 soldável com bucha latão 25mm -1/2 | un | 10 | 10
1.62 | SINAPI | 7129 | Tê 90 soldável de redução 50mm-25mm | un | 31 | 31
1.63 | SINAPI | 7132 | Tê 90 soldável de redução 75mm-60mm | un | 5 | 5
1.64 | SINAPI | 7097 | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 18 | 18
1.65 | SINAPI | 813 | Bucha de redução PVC longa soldával 50mm-25mm | un | 23 | 23
1.66 | SINAPI | 822 | Bucha de redução PVC longa soldável 60mm-50mm | un | 22 | 22
1.67 | SINAPI | 818 | Bucha de redução PVC curta soldával 60mm-50mm | un | 15 | 15
1.68 | SINAPI | 823 | Bucha de redução PVC curta soldável 75mm-60mm | un | 6 | 6
1.69 | SINAPI | 3659 | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 29 | 29
1.70 | SINAPI | 20144 | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 14 | 14
1.71 | SINAPI | 3662 | Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 2
1.72 | SINAPI | 3661 | Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 2
1.73 | SINAPI | 3658 | Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 1
1.74 | SINAPI | 3497 | Luva soldadavel redução 25-1/2 | un | 2 | 2
1.75 | SINAPI | 3906 | Luva soldadavel c/ rosca 25 mm-3/4 | un | 23 | 23
1.76 | SINAPI | 11772 | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 4 | 4
1.77 | SINAPI | 11762 | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 9 | 9
1.78 | SINAPI | 13984 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 34 | 34
1.79 | SETOP | HID-DAG-015 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | un | 4 | 4
2 |  |  | Sistema de Proteção Contra Incêndio
2.1 | SETOP | 38774 | Luminária de emergência 2w -30 - LED | un | 10 | 10
2.2 | SETOP | INC-PLA-015 | Placa S1 | un | 6 | 6
2.3 | SETOP | INC-PLA-020 | Placa S2 | un | 12 | 12
2.4 | SINAPI | 37558 | Placa de sinalização de incêndio | un | 33 | 33
2.5 | SETOP | INC-EXT-010 | Extintor de incêndio água pressurizada 2-A, capacidade 10 L | un | 7 | 7
2.6 | SINAPI | 10891 | Hidrante | un | 3 | 3
2.7 | SINAPI | 21032 | Mangueiras de incêndio tipo 1 1/2 comprimento 30m | un | 4 | 4
2.8 | SETOP | INC-ACI-005 | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. Incêndio | un | 1 | 1
2.9 | SETOP | INC-BOM- 010 | Quadro de força de alarme 3cv | un | 1 | 1
2.10 | SETOP | INC-BOM-030 | Sirene para alarme 220v | un | 1 | 1
2.11 | SETOP | INC-CHA-005 | Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 4 | 4
3 |  |  | Instalação Elétrica
3.1 | SINAPI | 38076 | Tomada dupla com Espelho - 2P+T - 2 x4" | un | 8 | 8
3.2 | SINAPI | 38075 | Tomada dupla com Espelho - 2P+T - 4 x4" | un | 157 | 157
3.3 | SINAPI | 38083 | Tomada RJ45, categoria 5 | un | 7 | 7
3.4 | SINAPI | 38097 | Tomada com Espelho - - 4x4" | un | 7 | 7
3.5 | SINAPI | 38102 | Tomada com Espelho - 2P+T - 2x4" | un | 16 | 16
3.6 | SINAPI | 2688 | Eletroduto Corrugada - Tipo mangueira 25mm | m | 1597.32 | 1597.32
3.7 | SINAPI | 38778 | Tubular T5 sobrepor - 2x28W / 54W | un | 111 | 111
3.8 | SINAPI | 2556 | Caixa 2x4" | un | 35 | 35
3.9 | SINAPI | 2557 | Caixa 4x4" | un | 121 | 121
3.10 | SINAPI | 39810 | Caixa de Passagem - 120x120x75 mm" | un | 3 | 3
3.11 | SINAPI | 38769 | Luminária tipo - Arandela | un | 42 | 42
3.12 | SINAPI | 38778 | LED - Luminária de 15W (Ultra Led A60 - E27) | un | 27 | 27
3.13 | SINAPI | 38128 | Interruptor com Espelho - Simples | un | 28 | 28
3.14 | SINAPI | 38072 | Interruptor com Espelho - 2 Simples | un | 16 | 16
3.15 | SINAPI | 38071 | Interruptor com Espelho - 3 Simples | un | 19 | 19
3.16 | SINAPI | 38070 | Interruptor com Espelho - Paralelo | un | 25 | 25
3.17 | SINAPI | 38065 | Interruptor com Espelho - Intermediário | un | 6 | 6
3.18 | SINAPI | 38080 | Interruptor com Espelho - 2 Simples + 2 Paralelos | un | 30 | 30
3.19 | SINAPI | 39762 | Quadro de Distribuiçao Energia Embutido com 36 Posiçoes | un | 3 | 3
3.20 | SINAPI | 984 | Cabo 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm - Preto | m | 721.69 | 721.69
3.21 | SINAPI | 984 | Cabo 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm - Azul | m | 557.8 | 557.8
3.22 | SINAPI | 984 | Cabo 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm - Verde | m | 772.46 | 772.46
3.23 | SINAPI | 984 | Cabo 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm - Branco | m | 1073.37 | 1073.37
3.24 | SINAPI | 1008 | Cabo 450/750 V BWF Antiflam 6,0 mm - preto | m | 311.4 | 311.4
3.25 | SINAPI | 1008 | Cabo 450/750 V BWF Antiflam 6,0 mm - Azul | m | 155.7 | 155.7
3.26 | SINAPI | 1014 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm - Preto | m | 386.89 | 386.89
3.27 | SINAPI | 1014 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm - Azul | m | 337.48 | 337.48
3.28 | SINAPI | 1014 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm - Verde | m | 347.24 | 347.24
3.29 | SINAPI | 1014 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm- Branco | m | 372.24 | 372.24
3.30 | SINAPI | 981 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 4 mm - Preto | m | 134.34 | 134.34
3.31 | SINAPI | 981 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 4mm - Azul | m | 86.69 | 86.69
3.32 | SINAPI | 981 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 4 mm - Branco | m | 85.21 | 85.21
3.33 | SINAPI | 981 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 4mm - Verde | m | 107.3 | 107.3
3.34 | SINAPI | 39232 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 25 mm - Azul | m | 40.3 | 40.3
3.35 | SINAPI | 39233 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 35 mm - Verde | m | 59.27 | 59.27
3.36 | SINAPI | 39235 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 70 mm - Preto | m | 59.27 | 59.27
3.37 | SINAPI | 39235 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 70 mm - Azul | m | 59.27 | 59.27
3.38 | SINAPI | 2370 | Disjuntor Unipolar de 10A | un | 4 | 4
3.39 | SINAPI | 2370 | Disjuntor Unipolar de 15A | un | 13 | 13
3.40 | SINAPI | 2370 | Disjuntor Unipolar de 20A | un | 1 | 1
3.41 | SINAPI | 2388 | Disjuntor Bipolar de 30A | un | 21 | 21
3.42 | SINAPI | 2374 | Disjuntor Tripolar de 160A | un | 2 | 2
3.43 | SINAPI | 34729 | Disjuntor Tripolar de 125A | un | 1 | 1
Responsável Técnico
Nome: Fernando Ferreira Rocha
Cargo: Engenheiro Civil
Crea: 77.437/D-MG

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
OBRA: Reforma e Ampliação Creche Maria Conceição | [7 empty] | REF.: | 2020-12-01
LOCAL: MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA | [7 empty] | DATA: | 2021-02-02
1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 3,00% a 5,50%)
3.35%
[5 empty] | Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos |  |  |  | 1.0562
2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,80% a 1,00%) |  |  |  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 1.0139
[5 empty] | Lucro/Remuneração |  |  |  | 1.0896
| 1% |  |  |  | Impostos (com desoneração) |  |  |  | 0.8885
[5 empty] | Impostos (sem desoneração) |  |  |  | 0.9335
3) RISCOS - (0,97% a 1,27%)
1.27%
4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 1,39%)
1.39%
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO - (6,16% a 8,96%)
8.96%
6) IMPOSTOS
- ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota.
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 3%
CPRB= |  | 4.5%
| BDI= |  | 25% |  | Faixa referencial |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Observação:
Para o tipo de obra "Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto de Construções Correlatas", conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Os parâmetros dos itens que compoem o BDI são referenciais. De acordo com o Acórdão nº 2622/2013, quando a taxa de BDI estiver fora da faixa referencial (sem desoneração - 1º e 3º quartis) a empresa deverá justificar os valores adotados nos itens que compõem essa taxa. Na composição acima, as empresas cuja ATIVIDADE PRINCIPAL (de acordo com a declaração do CNAE) enquadra o objeto da licitação deverão utilizar a taxa do BDI com desoneração (B). As demais empresas deverão utilizar a taxa do BDI sem desoneração (A).
Responsável Técnico
Nome: Fernando Ferreira Rocha
Cargo: Engenheiro Civil
Crea: 77.437/D-MG

## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Reforma com Modificação e Ampliação Creche Municipal Maria Conceição França Queiroz
Endereço: Rua Gabriel Resende e Silva
Referência: SINAPI: Agosto/2021 - SETOP: Julho/2021
BDI: | [6 empty] | 25%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário SEM BDI | Custo Unitário COM BDI | Custo Total
Reforma
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 40.32 | 6.22 | 7.775 | 313.488
1.2 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 36 | 25.78 | 32.225 | 1160.1
1.3 | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 23.27 | 69.96 | 87.45 | 2034.9615
SUBTOTAL | [7 empty] | 3508.5495
2 |  |  | Alvenaria
2.1 | SINAPI | 87507 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 130.26 | 73.88 | 92.35 | 12029.511
SUBTOTAL | [7 empty] | 12029.511
3 |  |  | Esquadrias - Portas e Janelas
3.1 | SETOP | ED-50961 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 7.2 | 396.27 | 495.3375 | 3566.43
3.2 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 28.8 | 297.31 | 371.6375 | 10703.16
3.3 | SETOP | ED-13888 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA,INCLUSIVE PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | M2 | 8.4 | 303.69 | 379.6125 | 3188.745
3.4 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 8.4 | 759.06 | 948.825 | 7970.13
3.5 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS TODA EM VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 3.15 | 459.7 | 574.625 | 1810.0687
3.6 | SINAPI | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 15.12 | 893.84 | 1117.3 | 16893.576
SUBTOTAL | [7 empty] | 44132.1097
4 |  |  | Aterro
4.1 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 3.56 | 34.66 | 43.325 | 154.237
SUBTOTAL | [7 empty] | 154.237
5 |  |  | Revestimento | ,
5.1 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 260.52 | 4.94 | 6.175 | 1608.711
5.2 | SINAPI | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 156.09 | 16.36 | 20.45 | 3192.0405
5.3 | SINAPI | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 271.5 | 54.15 | 67.6875 | 18377.1562
5.4 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 104.52 | 26.97 | 33.7125 | 3523.6305
SUBTOTAL | [7 empty] | 26701.5382
6 |  |  | Piso
6.1 | SINAPI | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 0.47 | 38.7 | 48.375 | 22.7362
6.2 | SETOP | ED-50612 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 395 | 79.82 | 99.775 | 39411.125
SUBTOTAL | [7 empty] | 39433.8613
7 |  |  | Pintura
7.1 | SETOP | ED-50502 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 241.46 | 18.66 | 23.325 | 5632.0545
7.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 789.68 | 11.95 | 14.9375 | 11795.845
7.3 | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL ) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 16.8 | 36.08 | 45.1 | 757.68
SUBTOTAL | [7 empty] | 18185.5795
8 |  |  | Divisorias
8.1 | SETOP | ED-48532 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E=3CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 9.3 | 249.51 | 311.8875 | 2900.5538
8.2 | SINAPI-I | 4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 4.32 | 465.73 | 582.1625 | 2514.942
SUBTOTAL | [7 empty] | 5415.4958
9 |  |  | Limpeza Geral
9.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 413.43 | 1.27 | 1.5875 | 656.3201
SUBTOTAL | [7 empty] | 656.3201
TOTAL DA PARTE DA REFORMA | [7 empty] | 150217.2021
Ampliação
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 712 | 2.37 | 2.9625 | 2109.3
1.2 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 97.2 | 60.46 | 75.575 | 7345.89
SUBTOTAL | [7 empty] | 9455.19
2 |  |  | Estaca a Trado
2.1 | SINAPI | 100899 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 404 | 64.8 | 81 | 32724
2.2 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 237.98 | 13.66 | 17.075 | 4063.5085
2.3 | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 590.85 | 14.43 | 18.0375 | 10657.4569
2.4 | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 19.84 | 336.6 | 420.75 | 8347.68
SUBTOTAL | [7 empty] | 55792.6454
3 |  |  | Blocos
3.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 16.71 | 66.42 | 83.025 | 1387.3478
3.2 | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 1.29 | 484.38 | 605.475 | 781.0628
3.3 | SINAPI-I | 1355 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | 102 | 43.97 | 54.9625 | 5606.175
3.4 | SINAPI | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 584 | 14.27 | 17.8375 | 10417.1
3.5 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 12.75 | 369.79 | 462.2375 | 5893.5281
3.6 | SINAPI-I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 66 | 5.02 | 6.275 | 414.15
3.7 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 2.68 | 34.66 | 43.325 | 116.111
SUBTOTAL | [7 empty] | 24615.4746
4 |  |  | Vigas Baldrame
4.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 14.44 | 55.81 | 69.7625 | 1007.3705
4.2 | SINAPI | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 2.46 | 299.54 | 374.425 | 921.0855
4.3 | SINAPI-I | 1355 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | 232.04 | 43.97 | 54.9625 | 12753.4985
4.4 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 293.2 | 10.29 | 12.8625 | 3771.285
4.5 | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 364.07 | 14.43 | 18.0375 | 6566.9126
4.6 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 141.31 | 13.42 | 16.775 | 2370.4752
4.7 | SINAPI | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 106.76 | 11.53 | 14.4125 | 1538.6785
4.8 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 11.98 | 369.79 | 462.2375 | 5537.6053
4.9 | SINAPI-I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 60 | 5.02 | 6.275 | 376.5
4.10 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 2.46 | 34.66 | 43.325 | 106.5795
SUBTOTAL | [7 empty] | 34949.9906
5 |  |  | Alvenaria
5.1 | SINAPI | 87507 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 696.42 | 73.88 | 92.35 | 64314.387
SUBTOTAL | [7 empty] | 64314.387
6 |  |  | Pilares
6.1 | SINAPI-I | 1355 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | 195 | 43.97 | 54.9625 | 10717.6875
6.2 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 319 | 13.66 | 17.075 | 5446.925
6.3 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 830 | 13.42 | 16.775 | 13923.25
6.4 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 8.56 | 369.79 | 462.2375 | 3956.753
6.5 | SINAPI-I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 60 | 5.02 | 6.275 | 376.5
SUBTOTAL | [7 empty] | 34421.1155
7 |  |  | Vigas
7.1 | SINAPI-I | 1355 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | 281.7 | 43.97 | 54.9625 | 15482.9362
7.2 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 318.27 | 13.66 | 17.075 | 5434.4602
7.3 | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 274.98 | 14.43 | 18.0375 | 4959.9518
7.4 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 259.18 | 13.42 | 16.775 | 4347.7445
7.5 | SINAPI | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 296.02 | 11.53 | 14.4125 | 4266.3882
7.6 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 12.65 | 369.79 | 462.2375 | 5847.3044
7.7 | SINAPI-I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 60 | 5.02 | 6.275 | 376.5
SUBTOTAL | [7 empty] | 40715.2854
8 |  |  | Laje
8.1 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020 | M2 | 532.15 | 196.13 | 245.1625 | 130463.2244
SUBTOTAL | [7 empty] | 130463.2244
9 |  |  | Cobertura
9.1 | SINAPI | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 655.35 | 146.07 | 182.5875 | 119658.7181
9.2 | SINAPI | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 655.35 | 48.45 | 60.5625 | 39689.6344
SUBTOTAL | [7 empty] | 159348.3525
10 |  |  | Revestimento - Alvenarias e tetos
10.1 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2081.13 | 4.94 | 6.175 | 12850.9778
10.2 | SINAPI | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 468.65 | 16.36 | 20.45 | 9583.8925
10.3 | SINAPI | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 468.65 | 54.15 | 67.6875 | 31721.7469
10.4 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1612.48 | 26.97 | 33.7125 | 54360.732
SUBTOTAL | [7 empty] | 108517.3491
11 |  |  | Piso
11.1 | SINAPI | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 712.35 | 38.7 | 48.375 | 34459.9313
11.2 | SETOP | ED-50612 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 532.15 | 79.82 | 99.775 | 53095.2662
11.3 | SINAPI-I | 38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 120 | 179.45 | 224.3125 | 26917.5
SUBTOTAL | [7 empty] | 114472.6975
12 |  |  | Esquadrias - Portas e Janelas
12.1 | SETOP | ED-50961 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 11.77 | 396.27 | 495.3375 | 5830.1224
12.2 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 49.2 | 297.31 | 371.6375 | 18284.565
12.3 | SETOP | ED-13888 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA,INCLUSIVE PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | M2 | 11.76 | 303.69 | 379.6125 | 4464.243
12.4 | SETOP | ED-50991 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO,TIPO CORRER,COM UMA FOLHA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 3.36 | 437.19 | 546.4875 | 1836.198
12.5 | SINAPI | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 23.52 | 893.84 | 1117.3 | 26278.896
12.6 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 31.92 | 759.06 | 948.825 | 30286.494
12.7 | SETOP | ED-50951 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO,PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | M2 | 102.08 | 253.42 | 316.775 | 32336.392
12.8 | SETOP | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M2 | 52 | 245.87 | 307.3375 | 15981.55
12.9 | SETOP | ED-50982 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO - ABRIR | M2 | 9.18 | 265.87 | 332.3375 | 3050.8582
12.10 | SETOP | ED-50983 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO - CORRER | M2 | 7 | 245.87 | 307.3375 | 2151.3625
12.11 | SETOP | ED-50803 | PORTA DE ABRIR EM FERRO E TELA FIO 6 - PADRÃO SEDS | M2 | 3.36 | 253.01 | 316.2625 | 1062.642
12.12 | SETOP | ED-50924 | ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T | un | 1 | 238.62 | 298.275 | 298.275
SUBTOTAL | [7 empty] | 141861.5981
13 |  |  | Divisorias
13.1 | SETOP | ED-48532 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E=3CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 16.26 | 249.51 | 311.8875 | 5071.2908
13.2 | SINAPI-I | 4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 4.32 | 465.73 | 582.1625 | 2514.942
SUBTOTAL | [7 empty] | 7586.2328
14 |  |  | Pintura - Alvenarias, Tetos e Esquadrias
14.1 | SETOP | ED-50502 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 417.15 | 12.52 | 15.65 | 6528.3975
14.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1195.33 | 11.95 | 14.9375 | 17855.2419
14.3 | SINAPI | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 213.32 | 18.14 | 22.675 | 4837.031
SUBTOTAL | [7 empty] | 29220.6704
15 |  |  | Limpeza Geral
15.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 532.15 | 1.27 | 1.5875 | 844.7881
SUBTOTAL | [7 empty] | 844.7881
TOTAL DA PARTE DA AMPLIAÇÃO | [7 empty] | 956579.0014
Hidro-sanitário, Incêndio e Eletrico - Parte Modificada e Ampliada
1 |  |  | Instalação Hidráulica
1.1 | SINAPI | 38978 | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 47.17 | 4.71 | 5.8875 | 277.7134
1.2 | SINAPI | 1031 | Tubo e decida para caixa de descarga alta | un | 22 | 14.22 | 17.775 | 391.05
1.3 | SETOP | ED-50332 | TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 22 | 42.09 | 52.6125 | 1157.475
1.4 | SINAPI | 9856 | Tubo PVC rosquivale 1/2 | m | 0.28 | 9.19 | 11.4875 | 3.2165
1.5 | SINAPI | 9867 | Tubo soldável 20mm | m | 47.17 | 3.77 | 4.7125 | 222.2886
1.6 | SINAPI | 9868 | Tubo soldável 25mm | m | 338.15 | 4.83 | 6.0375 | 2041.5806
1.7 | SINAPI | 9875 | Tubo soldável 50mm | m | 112.88 | 18.09 | 22.6125 | 2552.499
1.8 | SINAPI | 9873 | Tubo soldável 60mm | m | 70.89 | 30.51 | 38.1375 | 2703.5674
1.9 | SINAPI | 9871 | Tubo soldável 75mm | m | 32.16 | 51.12 | 63.9 | 2055.024
1.10 | SINAPI | 9841 | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 293.13 | 43.81 | 54.7625 | 16052.5316
1.11 | SINAPI | 20067 | tubo de PVC sold 40 mm, fornec. e instalação | m | 59.37 | 15.3 | 19.125 | 1135.4512
1.12 | SINAPI | 9839 | Tubo de PVC soldável 75 mm, fornec. e instalação | m | 8.71 | 25.01 | 31.2625 | 272.2964
1.13 | SINAPI | 20068 | Tubo de PVC rigido 50mm | m | 71.26 | 19.08 | 23.85 | 1699.551
1.14 | SINAPI | 6010 | Registro de gaveta bruto ABNT 1. 1/2 | un | 36 | 91.17 | 113.9625 | 4102.65
1.15 | SINAPI | 6024 | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 23 | 77.24 | 96.55 | 2220.65
1.16 | SINAPI | 6011 | Registro bruto de gaveta 2 1/2 industrial | um | 3 | 263.38 | 329.225 | 987.675
1.17 | SINAPI | 6034 | Registro esfera 1/2 | un | 1 | 13.09 | 16.3625 | 16.3625
1.18 | SINAPI | 11670 | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 | 22.14 | 27.675 | 110.7
1.19 | SINAPI | 107 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 8 | 0.93 | 1.1625 | 9.3
1.20 | SINAPI | 65 | Adaptador soldável curto com bolsa -rosca 25mm-3/4 | un | 95 | 1.14 | 1.425 | 135.375
1.21 | SINAPI | 83 | Adaptador soldável com flange livre para caixa de água 75 2 1/2 | un | 3 | 227.1 | 283.875 | 851.625
1.22 | SINAPI | 112 | Adaptador soldável curto com bolsa -rosca 50mm-1. 1/2 | un | 56 | 5.74 | 7.175 | 401.8
1.23 | SINAPI | 87 | Adaptador sol. longo com flange para caixa de água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 3 | 22.89 | 28.6125 | 85.8375
1.24 | SINAPI | 10228 | Válvula de descarga baixa pressão 1. /2 | un | 22 | 239.3 | 299.125 | 6580.75
1.25 | SINAPI | 38643 | Válvula para pia, tanque e lavatório | un | 43 | 40.49 | 50.6125 | 2176.3375
1.26 | SINAPI | 6140 | Bolsa de ligação para vaso sanitário 1. 1/2 | un | 22 | 4.08 | 5.1 | 112.2
1.27 | SINAPI | 11743 | Ralo sifonado 100mm- 40mm | un | 5 | 8.46 | 10.575 | 52.875
1.28 | SINAPI | 1427 | Colar de de tomada PVC misto soldável 1/2 | un | 1 | 21.86 | 27.325 | 27.325
1.29 | SINAPI | 6140 | Engate flexível plastico 1/2 - 30cm | un | 34 | 4.08 | 5.1 | 173.4
1.30 | SINAPI | 10420 | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 22 | 142.8 | 178.5 | 3927
1.31 | SINAPI | 11717 | Caixa sinfonada 150x150x50 R | un | 33 | 45.32 | 56.65 | 1869.45
1.32 | SETOP | ED-48587 | Caixa de areia 100X100X100cm | un | 4 | 1091.6 | 1364.5 | 5458
1.33 | SINAPI | 11881 | Caixa de gordura simples - CG 40cm | un | 4 | 142.85 | 178.5625 | 714.25
1.34 | SETOP | ED-51056 | Caixa de inspeção em cimento agregado 300x300 mm com tampa em ferro fundido; | un | 20 | 113.94 | 142.425 | 2848.5
1.35 | SINAPI | 6149 | Sifão de copo para pia e lavátorio 1- 1.1/2 | un | 42 | 14.51 | 18.1375 | 761.775
1.36 | SINAPI | 89406 | Curva 90 soldável 20 mm | un | 11 | 6.46 | 8.075 | 88.825
1.37 | SINAPI | 1956 | Curva 90 soldável 25 mm | un | 137 | 4 | 5 | 685
1.38 | SINAPI | 1959 | Curva 90 soldável 50mm | un | 55 | 19.67 | 24.5875 | 1352.3125
1.39 | SINAPI | 1960 | Curva de PVC 90 graus, soldável, 75 mm, para água fria predial (NBR 5648) | um | 7 | 69.14 | 86.425 | 604.975
1.40 | SINAPI | 1925 | Curva 90 soldável 60mm | un | 11 | 48.63 | 60.7875 | 668.6625
1.41 | SINAPI | 1970 | Curva 45 longa 100mm | un | 21 | 56.21 | 70.2625 | 1475.5125
1.42 | SINAPI | 1965 | Curva 45 longa 100mm | un | 24 | 54.16 | 67.7 | 1624.8
1.43 | SINAPI | 1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 UN 55,40 V) | un | 22 | 66 | 82.5 | 1815
1.44 | SINAPI | 1370 | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação | un. | 20 | 89.87 | 112.3375 | 2246.75
1.45 | SINAPI | 10765 | Curva 45 longa 50mm | un | 22 | 13.69 | 17.1125 | 376.475
1.46 | SINAPI | 1966 | Curva 90 curta 100mm | un | 22 | 26.71 | 33.3875 | 734.525
1.47 | SINAPI | 89728 | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | un | 45 | 10.14 | 12.675 | 570.375
1.48 | SINAPI | 89358 | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 5.84 | 7.3 | 7.3
1.49 | SINAPI | 20147 | Joelho 90 soldável com redução c/ bucha latão 25mm-1/2 | un | 44 | 7.95 | 9.9375 | 437.25
1.50 | SINAPI | 3489 | Joelho 90 soldavel com bucha de latao 3/4 | un | 29 | 17.33 | 21.6625 | 628.2125
1.51 | SINAPI | 3481 | Joelho 90 soldável com rosca -1.1/2 | un | 4 | 18.77 | 23.4625 | 93.85
1.52 | SINAPI | 3521 | Joelho 90 soldável com rosca 1/2 | un | 4 | 2.58 | 3.225 | 12.9
1.53 | SINAPI | 38436 | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | 28 | 10.56 | 13.2 | 369.6
1.54 | SINAPI | 3481 | Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação | un | 40 | 18.77 | 23.4625 | 938.5
1.55 | SINAPI | 7138 | Tê 90 soldável 20mm | un | 2 | 1.23 | 1.5375 | 3.075
1.56 | SINAPI | 7139 | Tê 90 soldável 25mm | un | 3 | 1.61 | 2.0125 | 6.0375
1.57 | SINAPI | 7142 | Tê 90 soldável 50mm | un | 3 | 13.14 | 16.425 | 49.275
1.58 | SINAPI | 7143 | Tê 90 soldável 60mm | un | 26 | 39.16 | 48.95 | 1272.7
1.59 | SINAPI | 7144 | Tê 90 soldável 75mm | un | 3 | 78.34 | 97.925 | 293.775
1.60 | SINAPI | 7122 | Tê 90 soldável com bucha latão 25mm -3/4 | un | 5 | 14.3 | 17.875 | 89.375
1.61 | SINAPI | 7137 | Tê 90 soldável com bucha latão 25mm -1/2 | un | 10 | 11.44 | 14.3 | 143
1.62 | SINAPI | 7129 | Tê 90 soldável de redução 50mm-25mm | un | 31 | 11.62 | 14.525 | 450.275
1.63 | SINAPI | 7132 | Tê 90 soldável de redução 75mm-60mm | un | 5 | 64.57 | 80.7125 | 403.5625
1.64 | SINAPI | 7097 | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 18 | 8.61 | 10.7625 | 193.725
1.65 | SINAPI | 813 | Bucha de redução PVC longa soldával 50mm-25mm | un | 23 | 5.42 | 6.775 | 155.825
1.66 | SINAPI | 822 | Bucha de redução PVC longa soldável 60mm-50mm | un | 22 | 18.63 | 23.2875 | 512.325
1.67 | SINAPI | 818 | Bucha de redução PVC curta soldával 60mm-50mm | un | 15 | 7.05 | 8.8125 | 132.1875
1.68 | SINAPI | 823 | Bucha de redução PVC curta soldável 75mm-60mm | un | 6 | 21.23 | 26.5375 | 159.225
1.69 | SINAPI | 3659 | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 29 | 19.73 | 24.6625 | 715.2125
1.70 | SINAPI | 20144 | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 14 | 71.18 | 88.975 | 1245.65
1.71 | SINAPI | 3662 | Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 10.74 | 13.425 | 26.85
1.72 | SINAPI | 3661 | Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 15.81 | 19.7625 | 39.525
1.73 | SINAPI | 3658 | Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 20.12 | 25.15 | 25.15
1.74 | SINAPI | 3497 | Luva soldadavel redução 25-1/2 | un | 2 | 19.1 | 23.875 | 47.75
1.75 | SINAPI | 3906 | Luva soldadavel c/ rosca 25 mm-3/4 | un | 23 | 2.12 | 2.65 | 60.95
1.76 | SINAPI | 11772 | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 4 | 112.91 | 141.1375 | 564.55
1.77 | SINAPI | 11762 | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 9 | 66.53 | 83.1625 | 748.4625
1.78 | SINAPI | 13984 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 34 | 46.49 | 58.1125 | 1975.825
1.79 | SETOP | HID-DAG-015 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | un | 4 | 596.92 | 746.15 | 2984.6
SUBTOTAL | [7 empty] | 91217.7947
2 |  |  | Sistema de Proteção Contra Incêndio
2.1 | SINAPI | 38774 | Luminária de emergência 2w -30 - LED | un | 10 | 24.74 | 30.925 | 309.25
2.2 | SETOP | INC-PLA-015 | Placa S1 | un | 6 | 19.27 | 24.0875 | 144.525
2.3 | SETOP | INC-PLA-020 | Placa S2 | un | 12 | 19.27 | 24.0875 | 289.05
2.4 | Sinapi | 37558 | Placa de sinalização de incêndio | un | 33 | 41.76 | 52.2 | 1722.6
2.5 | SETOP | INC-EXT-010 | Extintor de incêndio água pressurizada 2-A, capacidade 10 L | un | 7 | 142.65 | 178.3125 | 1248.1875
2.6 | Sinapi | 10891 | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) de 4 KG, classe BC | un | 3 | 149.76 | 187.2 | 561.6
2.7 | SINAPI | 21032 | Mangueiras de incêndio tipo 1 1/2 comprimento 30m | un | 4 | 537.46 | 671.825 | 2687.3
2.8 | SETOP | INC-ACI-005 | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. Incêndio | un | 1 | 109.73 | 137.1625 | 137.1625
2.9 | SETOP | INC-BOM- 010 | Quadro de força de alarme 3cv | un | 1 | 429.99 | 537.4875 | 537.4875
2.10 | SETOP | INC-BOM-030 | Sirene para alarme 220v | un | 1 | 54.85 | 68.5625 | 68.5625
2.11 | SETOP | INC-CHA-005 | Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 4 | 15.25 | 19.0625 | 76.25
SUBTOTAL | [7 empty] | 7781.975
3 |  |  | Instalação Elétrica
3.1 | Sinapi | 38076 | Tomada dupla com Espelho - 2P+T - 2 x4" | un | 8 | 16.7 | 20.875 | 167
3.2 | Sinapi | 38075 | Tomada dupla com Espelho - 2P+T - 4 x4" | un | 157 | 14.89 | 18.6125 | 2922.1625
3.3 | Sinapi | 38083 | Tomada RJ45, categoria 5 | un | 7 | 33.45 | 41.8125 | 292.6875
3.4 | Sinapi | 38097 | Tomada com Espelho - - 4x4" | un | 7 | 5.53 | 6.9125 | 48.3875
3.5 | Sinapi | 38102 | Tomada com Espelho - 2P+T - 2x4" | un | 16 | 9.36 | 11.7 | 187.2
3.6 | Sinapi | 2688 | Eletroduto Corrugada - Tipo mangueira 25mm | m | 1597.32 | 2.28 | 2.85 | 4552.362
3.7 | Sinapi | 38778 | Tubular T5 sobrepor - 2x28W / 54W | un | 111 | 7.09 | 8.8625 | 983.7375
3.8 | Sinapi | 2556 | Caixa 2x4" | un | 35 | 2.06 | 2.575 | 90.125
3.9 | Sinapi | 2557 | Caixa 4x4" | un | 121 | 4.37 | 5.4625 | 660.9625
3.10 | Sinapi | 39810 | Caixa de Passagem - 120x120x75 mm" | un | 3 | 25.91 | 32.3875 | 97.1625
3.11 | Sinapi | 38769 | Luminária tipo - Arandela | un | 42 | 62.58 | 78.225 | 3285.45
3.12 | Sinapi | 38778 | LED - Luminária de 15W (Ultra Led A60 - E27) | un | 27 | 7.09 | 8.8625 | 239.2875
3.13 | Sinapi | 38128 | Interruptor com Espelho - Simples | un | 28 | 6.45 | 8.0625 | 225.75
3.14 | Sinapi | 38072 | Interruptor com Espelho - 2 Simples | un | 16 | 19.63 | 24.5375 | 392.6
3.15 | Sinapi | 38071 | Interruptor com Espelho - 3 Simples | un | 19 | 16.2 | 20.25 | 384.75
3.16 | Sinapi | 38070 | Interruptor com Espelho - Paralelo | un | 25 | 15.65 | 19.5625 | 489.0625
3.17 | Sinapi | 38065 | Interruptor com Espelho - Intermediário | un | 6 | 26.43 | 33.0375 | 198.225
3.18 | Sinapi | 38080 | Interruptor com Espelho - 2 Simples + 2 Paralelos | un | 30 | 26.78 | 33.475 | 1004.25
3.19 | Sinapi | 39762 | Quadro de Distribuiçao Energia Embutido com 36 Posiçoes | un | 3 | 793.98 | 992.475 | 2977.425
3.20 | Sinapi | 984 | Cabo 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm - Preto | m | 721.69 | 3.41 | 4.2625 | 3076.2036
3.21 | Sinapi | 984 | Cabo 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm - Azul | m | 557.8 | 3.41 | 4.2625 | 2377.6225
3.22 | Sinapi | 984 | Cabo 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm - Verde | m | 772.46 | 3.41 | 4.2625 | 3292.6108
3.23 | Sinapi | 984 | Cabo 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm - Branco | m | 1073.37 | 3.41 | 4.2625 | 4575.2396
3.24 | Sinapi | 1008 | Cabo 450/750 V BWF Antiflam 6,0 mm - preto | m | 311.4 | 5.67 | 7.0875 | 2207.0475
3.25 | Sinapi | 1008 | Cabo 450/750 V BWF Antiflam 6,0 mm - Azul | m | 155.7 | 5.67 | 7.0875 | 1103.5238
3.26 | Sinapi | 1014 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm - Preto | m | 386.89 | 2.18 | 2.725 | 1054.2752
3.27 | Sinapi | 1014 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm - Azul | m | 337.48 | 2.18 | 2.725 | 919.633
3.28 | Sinapi | 1014 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm - Verde | m | 347.24 | 2.18 | 2.725 | 946.229
3.29 | Sinapi | 1014 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 2,5 mm- Branco | m | 372.24 | 2.18 | 2.725 | 1014.354
3.30 | Sinapi | 981 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 4 mm - Preto | m | 134.34 | 3.9 | 4.875 | 654.9075
3.31 | Sinapi | 981 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 4mm - Azul | m | 86.69 | 3.9 | 4.875 | 422.6137
3.32 | Sinapi | 981 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 4 mm - Branco | m | 85.21 | 3.9 | 4.875 | 415.3987
3.33 | Sinapi | 981 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 4mm - Verde | m | 107.3 | 3.9 | 4.875 | 523.0875
3.34 | Sinapi | 39232 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 25 mm - Azul | m | 40.3 | 23.05 | 28.8125 | 1161.1437
3.35 | Sinapi | 39233 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 35 mm - Verde | m | 59.27 | 31.69 | 39.6125 | 2347.8329
3.36 | Sinapi | 39235 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 70 mm - Preto | m | 59.27 | 65.42 | 81.775 | 4846.8043
3.37 | Sinapi | 39235 | Cabo Flexível 450/750 V BWF Antiflam 70 mm - Azul | m | 59.27 | 65.42 | 81.775 | 4846.8043
3.38 | Sinapi | 2370 | Disjuntor Unipolar de 10A | un | 4 | 16.4 | 20.5 | 82
3.39 | Sinapi | 2370 | Disjuntor Unipolar de 15A | un | 13 | 16.4 | 20.5 | 266.5
3.40 | Sinapi | 2370 | Disjuntor Unipolar de 20A | un | 1 | 16.4 | 20.5 | 20.5
3.41 | Sinapi | 2388 | Disjuntor Bipolar de 30A | un | 21 | 88.26 | 110.325 | 2316.825
3.42 | Sinapi | 2374 | Disjuntor Tripolar de 160A | un | 2 | 550.3 | 687.875 | 1375.75
3.43 | Sinapi | 34729 | Disjuntor Tripolar de 125A | un | 1 | 1648.73 | 2060.9125 | 2060.9125
SUBTOTAL | [7 empty] | 61106.4061
TOTAL DA PARTE HIDRO-SANITÁRIO, INCÊNDIO E ELETRICO - PARTE MODIFICADA E AMPLIADA | [7 empty] | 160106.1759
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 1266902.3794
Responsável Técnico
Nome: Fernando Ferreira Rocha
Cargo: Engenheiro Civil
Crea: 77.437/D-MG

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reforma com Modificação e Ampliação Creche Municipal Maria Conceição França Queiroz
Endereço: Rua Gabriel Resende e Silva
Item | Descrição de Metas | Valores Totais (R$) | Início da Obra | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Total
1 | Serviços Preliminares | 12963.7395 | Fisico % | 100%
|  |  | Financeiro | 12963.7395 | [7 empty] | 12963.7395
2 | Fundação | 115512.3476 | Fisico % | 40% | 60%
|  |  | Financeiro | 46204.9391 | 69307.4086 | [6 empty] | 115512.3476
3 | Estruturas | 205599.6252 | Fisico % | 10% | 10% | 20% | 30% | 30%
|  |  | Financeiro | 20559.9625 | 20559.9625 | 41119.925 | 61679.8876 | 61679.8876 |  |  |  | 205599.6252
4 | Alvenaria | 76343.898 | Fisico % |  | 10% | 20% | 30% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro |  | 7634.3898 | 15268.7796 | 22903.1694 | 15268.7796 | 15268.7796 |  |  | 76343.898
5 | Cobertura | 159348.3525 | Fisico % |  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20%
|  |  | Financeiro |  |  |  | 31869.6705 | 47804.5057 | 47804.5057 | 31869.6705 |  | 159348.3525
6 | Instalação Hidraulica | 91217.7947 | Fisico % | 30% | 10% | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10%
|  |  | Financeiro | 27365.3384 | 9121.7795 | 27365.3384 | 4560.8897 | 4560.8897 | 4560.8897 | 4560.8897 | 9121.7795 | 91217.7947
7 | Instalações Elétricas | 61106.4061 | Fisico % | 30% | 10% | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10%
|  |  | Financeiro | 18331.9218 | 6110.6406 | 18331.9218 | 3055.3203 | 3055.3203 | 3055.3203 | 3055.3203 | 6110.6406 | 61106.4061
8 | Sistema de Proteção Contra Incêndio | 7781.975 | Fisico % |  |  |  | 10% | 10% | 20% | 30% | 30%
|  |  | Financeiro |  |  |  | 778.1975 | 778.1975 | 1556.395 | 2334.5925 | 2334.5925 | 7781.975
9 | Esquadrias | 185993.7079 | Fisico % |  |  |  | 20% | 10% | 20% | 20% | 30%
|  |  | Financeiro |  |  |  | 37198.7416 | 18599.3708 | 37198.7416 | 37198.7416 | 55798.1124 | 185993.7079
10 | Revestimento | 135218.8874 | Fisico % |  |  | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% | 20%
|  |  | Financeiro |  |  | 13521.8887 | 13521.8887 | 13521.8887 | 27043.7775 | 40565.6662 | 27043.7775 | 135218.8874
11 | Pisos | 153906.5587 | Fisico % |  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 40%
|  |  | Financeiro |  |  |  | 15390.6559 | 15390.6559 | 30781.3118 | 30781.3118 | 61562.6235 | 153906.5588
12 | Pintura | 47406.2499 | Fisico % |  |  | 20% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30%
|  |  | Financeiro |  |  | 9481.25 | 4740.625 | 4740.625 | 4740.625 | 9481.25 | 14221.875 | 47406.2499
13 | Divisoria | 13001.7285 | Fisico % |  |  | 30% | 10% | 20% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro |  |  | 3900.5186 | 1300.1729 | 2600.3457 | 2600.3457 | 2600.3457 |  | 13001.7285
14 | Limpeza Geral | 1501.1082 | Fisico % | [7 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | [7 empty] | 1501.1082 | 1501.1082
TOTAL |  | 1266902.3794 | Fisico % | 9.9% | 8.898% | 10.18% | 15.55% | 14.84% | 13.78% | 12.82% | 14.03% | 100%
|  |  | Financeiro | 125425.9013 | 112734.181 | 128989.6222 | 196999.219 | 188000.4666 | 174610.6919 | 162447.7883 | 177694.5091 | 1266902.3794
Responsável Técnico
Nome: Fernando Ferreira Rocha
Cargo: Engenheiro Civil
Crea: 77.437/D-MG