## misael
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL
1 - PRAÇA MISAEL LUIS DE CARVALHO
Município/UF: | CARMO DO PARANAÍBA - MG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
MÊS 01
[5 empty] | SIMPL.% | SIMP. (R$) | ACUM. % | ACUM. (R$)
#REF! | Serviços preliminares
1.1 | Retirada da grama |  | 1500 | 5.185% | 21.67% | 1500 | 21.67% | 1500
1.2 | Terraplanagem |  | 500 | 1.728% | 21.8% | 500 | 43.47% | 2000
2 | Execução
2.1 | Plantio de palmeiras, flores e arbustos |  | 22680.27 | 78.4% | 34.78% | 22680.27 | 78.25% | 24680.27
2.2 | Plantio de grama |  | 3549 | 12.27% | 8.7% | 3549 | 86.95% | 28229.27
2.3 | Arremates finais |  | 200 | 0.6913% | 4.35% | 200 | 91.3% | 28429.27
3 | Serviços Finais
3.1 | Limpeza da obra |  | 500 | 1.728% | 8.7% | 500 | 100% | 28929.27
TOTAL EM PERCENTUAL |  |  |  | 100% | 100% |  | 100%
TOTAL EM REAIS |  |  | 28929.27 | 1 |  | 28929.27 |  | 28929.27
FRANCIELLE PEREIRA SILVA ARAUJO
ENG. AGRONOMA