## Table 1
CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO
| SERVIÇOS | TOTALIZADOR | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMIARES | 107061.96 | 90873.4 | 3408.12 | R$ 3.408,12 | R$ 3.408,12 | R$ 3.408,12 | R$ 2.556,08
2 | ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING | 458140.67 |  | 458140.67
3 | ALVENARIAS E DIVISÕES | 12357.5 | 12357.5
4 | COBERTURAS | 76306.55 | 76306.55
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO | 10669.64 | 10669.64
6 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | 89856.01 |  |  | 44928.005 | 44928.005
7 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 3269.51 |  |  |  |  | 3269.51
8 | DRENAGEM | 9141.21 | 9141.21
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 151310.4 |  |  | 43231.5429 | 43231.5429 | 43231.5429 | 21615.7714
10 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 20625.35 | [5 empty] | 20625.35
11 | CFTV E SONORIZAÇÃO | 2804.67 |  |  |  |  | 1402.335 | 1402.335
12 | SPDA | 49088.83 |  |  |  |  | 24544.415 | 24544.415
13 | CLIMATIZAÇÃO | 5181 |  |  |  |  | 2590.5 | 2590.5
14 | ESQUADRIA DE MADEIRA | 49438.55 |  |  | 41252.8 | R$ 8.185,75
15 | ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO | 103500.94 |  |  | 77419.26 | R$ 26.081,68
16 | ESQUADRIA METÁLICA | 4439.02 |  |  | 2895.93 | R$ 1.543,09
17 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 32958.36 |  |  | 32958.36
18 | PISOS | 93771.88 |  |  | 27663.925 | 27663.925 | R$ 38.444,03
19 | ESPELHOS | 3175.82 | [5 empty] | 3175.82
20 | PINTURA INTERNA / EXTERNA | 93529.5 |  |  | R$ 10.071,97 | 27819.1767 | 27819.1767 | 27819.1767
21 | BANCADA | 22434.62 |  |  |  | 11217.31 | 11217.31
22 | SINALIZAÇÃO | 2480.83 | [5 empty] | 2480.83
23 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 24875.35 | [5 empty] | 24875.35
24 | LIMPEZA GERAL | 6431.04 | [5 empty] | 6431.04
25 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 32101.5 | 5350.25 | 5350.25 | 5350.25 | 5350.25 | 5350.25 | 5350.25
TOTAL DO INVESTIMENTO |  | 1464950.71 | 204698.55 | 466899.04 | 289180.1629 | 199428.8495 | 161277.1895 | 143466.9181
FERNANDO FERREIRA ROCHA
ENG. CIVIL - CREA: 77.437/D-MG