## CFF - Recapeamento
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA - MG |  | VALOR DA OBRA : | 299964.23
| OBRA: Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q; |  | LOCAL: Rua Lenheiros - Trecho entre Avenida Tancredo Neves e Rua Mirandópolis; Rua José Albino de Oliveira - Trecho entre Ruas Adebrão G. Branquinho e Paltilho Fernandes; Rua Paltilho Fernandes - Trecho entre Ruas Mirandópolis e Gabriel Resende Silva;
LOCAL: Rua Lenheiros - Trecho entre Avenida Tancredo Neves e Rua Mirandópolis; Rua José Albino de Oliveira - Trecho entre Ruas Adebrão G. Branquinho e Paltilho Fernandes; Rua Paltilho Fernandes - Trecho entre Ruas Mirandópolis e Gabriel Resende Silva; | Item | ETAPAS/DESCRIÇÃO | TOTAL ETAPAS | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL
| 1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 9326.43 | Físico % | 100%
|  |  |  | Financeiro | 9326.43 |  | 9326.43
| 2 | OBRAS VIÁRIAS | 235874.65 | Físico % | 60% | 40%
|  |  |  | Financeiro | 141524.79 | 94349.86 | 235874.65
| 3 | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO | 54763.15 | Físico % |  | 100%
|  |  |  | Financeiro |  | 54763.15 | 54763.15
| TOTAL |  | 299964.23 | Físico % | 50.26% | 49.74%
|  |  |  | Financeiro | 150851.22 | 149113.01 | 299964.23
Carmo do Paranaíba, 12 de janeiro de 2022
________________________________________ Flávio Yugi Engenheiro Civil CREA 225540/D - MG